# 长郡双语实验中学新建教学综合楼项目

# 工程总承包（EPC）合同

# 中华人民共和国住房和城乡建设部

国 家 市 场 监 督 管 理 总  局   制定

# 第一部分合同协议书

发包人（全称）：长沙市长郡双语实验中学

代建人（全称）：湖南格瑞工程建设集团有限公司

承包人（全称）：中建五局第三建设有限公司

长郡双语实验中学新建教学综合楼项目，根据《湖南省政府投资项目代建制管理办法》的规定，经公开招标，湖南格瑞工程建设集团有限公司为本项目的代建单位， 受长沙市长郡双语实验中学 的委托，对项目进行全过程代建管理。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方就长郡双语实验中学新建教学综合楼项目的工程总承包（EPC）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

### 1. 工程名称：长郡双语实验中学新建教学综合楼项目。

2. 工程地点：长沙市岳麓区茶子山中路328号长郡双语实验中学校内  。

3. 工程审批、核准或备案文号： 长发改审〔2024〕165号。

### 4. 资金来源：市本级一般公共预算。

5. 工程内容及规模：主要建设内容为在已拆除原有女生宿舍位置新建一栋 6 层的教学综合楼（含架空层、普通教师、专用教室、教室办公室、教研室及地下室等），新建的总建筑面积约 12835.07 ㎡，地上建筑面积 9656.61 ㎡，新建 1 层地下 室，地下建筑面积约 3178.46 ㎡。新建室外配套工程。本项目建筑高度为 23.95m，最大跨度为 9.3m，本项目为装配式建筑，装配率不低于50%。具体建设内容以主管部门批复图纸为准。

6. 工程承包范围：完成该项目的工程总承包至工程竣工验收、备案、移交，配合完成结（决）算、工程保修等工作，具体内容包括但不限于以下事项：

第一部分，设计（包括但不限于）：对发包人提供的建设前期资料的复核，并提出补充和完善；根据初步设计文件、初步设计批复等招标文件及其附件要求，完成本项目所有施工图设计【含总图、基坑支护及评审、建筑、结构、消防设计、装饰装修设计、强弱电设计、室外管网道路、室外附属工程设计、园林绿化设计、亮化设计、海绵城市设计、信息化工程设计、节能设计、绿色建筑设计（含绿建一星级标识申报、审查、办理等）、装配式工艺图设计（装配式设计图应满足经批复的装配式方案要求并经专业审核单位确定）、暂估价项目的深化设计（以暂估价为上限进行深化，如实施时由于发包人原因超过上限价，可以按经发包人和代建单位确认的价格进入结算）、所有专业二次深化设计、施工过程的变更设计】等内容，所有设计图纸均应达到《建筑工程设计文件编制深度规定》（建质函【2016】247 号）规定的设计编制深度，符合已批准的初步设计文件和报建文件要求，并负责通过政府主管部门的相关审批。同时包含不在本次施工范围内的空调等项目的设计统筹。

第二部分采购：包括工程总承包招标范围内所有专业设施设备的采购、安装、调

试、维护、保修工作等，本项目设计图纸、招标文件、合同所包含的设备及材料均由承包人负责采购。但不含不在本次工程总承包招标施工范围内的设备货物的采购。

第三部分，施工：包括但不限于原女生宿舍基础拆除、土方外运（含场地清表平整、办证等所有工作）、基坑支护、建筑工程（含装饰装修工程）、电气工程、弱电工程、暖通工程、给排水及消防工程、室外管网、化粪池、园林绿化景观、围墙及亮化、道路、防雷接地、弱电（预埋管道及末端底盒）、光伏、装配式建筑、电梯、直饮水（预留给水、排水、强电接驳点位及预埋管道）、抗震支架、地下室标线、车挡、道闸（导引系统）等全部工程及配套设施建设内容。不包含在本次工程总承包范围内：弱电线路及终端设备、空调及新风系统、能耗监测系统、智慧黑板、智能锁。

备注： 1、本项目强电部分工程总承包范围为:从学校原有配电房高、低压双电源外线引入，含为满足配电需求对原有配电房设备增加和改造以及引入线路管道敷设。2、弱电工程实施范围：仅限于弱电管道预埋（须确保管道畅通）、网络电话墙面插座的底盒预埋等。不含线缆敷设，不含弱电系统（硬件设备软件系统，如视频监控摄像机、网络交换机、机柜、广播音箱、门禁设备）设备采购、安装以及系统调试。3、本项目施工期内应根据项目自身环境做好合理的施工方案，满足校园内出行和学校的教学要求，并承担相关的协调工作和费用。4、因项目环境、场地限制造成施工项目部人员办公、住宿及材料堆放、加工、二次转运等问题均由承包人负责，不单独计取任何费用。5、施工场地内工程地质、地下管线、地下设施等有关资料的提供时间和要求：发包人（代建单位）应在开工前向承包人提供施工场地已有的工程地质和地下管线资料，对资料来源的真实性负责，但由于资料涉及多个部门，准确性难以保证，资料仅作为重要危险源或者重要保护物的提示性作用，承包人在使用上述资料时应当慎重，对施工场地周边环境、对重要的管线、重要保护物、危险源区域进行施工时应当进行采取人工槽探或物探方式进行査明，防止资料标示位置与实际出现偏移或错误，确保重要保护对象的安全性。

## 二、合同工期

计划开始工作日期：2025 年   02  月   20  日

计划开始现场施工日期：2025年  03  月  22  日。

计划竣工日期：2026年  01   月   06  日。

工期总日历天数：320 天，其中设计工期 30 日历天，施工工期 290日历天，中 标结果公告发出后 10  日历天之内，完成基坑支护施工图深化设计并通过施工图纸审查备案；中标结果公告发出后 30  日历天之内完成全部施工图设计并通过施工图审查备案。在 2025 年 7 月  10  日前满足教学设备安装标准（且具备调试条件），在 2025 年 8 月 20 日前完成项目整体消防验收，具备投入使用条件。工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

设计要求的质量标准：施工图设计文件的内容和深度应符合和达到国家规定的要求

设备要求的质量标准：符合国家及行业相关规定。

施工要求的质量标准：符合工程施工质量验收规范要求，工程质量标准为合格

保修要求：符合按建设部2000年第80号令要求。

- 签约合同价与合同价格形式

签约合同价（含税）为：

人民币（大写) 肆仟玖佰叁拾贰万捌仟柒佰捌拾肆元伍角伍分（¥ 49328784.55元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1） 设计费（含税）：

人民币（大写)   陆拾柒万叁仟捌佰柒拾壹元陆角叁分（¥673871.63元）；适用税率：6% ，税金为人民币（大写)  叁万捌仟壹佰肆拾叁元陆角捌分（¥38143.68元）；

（2） 设备购置费（含税）：

人民币（大写)   贰拾伍万元(¥250000元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写)  壹万叁仟柒佰陆拾壹元肆角柒分（¥13761.47）；

（3） 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写)  肆仟柒佰柒拾贰万零伍佰捌拾壹元玖角柒分（¥47720581.97元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写)  叁佰玖拾肆万零贰佰叁拾壹元伍角肆分

（¥3940231.54元）；其中安措费：壹佰柒拾捌万玖仟壹佰零柒元壹角玖分

（¥1789107.19元）。建安工程费中暂估价（含税）：人民币（大写)  贰佰柒拾贰万伍仟捌佰元（¥2725800 元）。

（4）暂列金额（含税）：

人民币（大写)  陆拾捌万肆仟叁佰叁拾元玖角伍分（¥684330.95 元）。

（5）双方约定的其他费用 （含税）：

人民币（大写) / (¥ / 元）；适用税率： / %，税金为人民币（大写) / (¥元）。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，但合同当事人另有约定的除外。

合同的签约金额包含设计费、建安工程费和暂列金额等，相关价格形式说明如下：

（1）设计费为包干价，包括施工图设计、深化设计费、BIM 技术服务费(含施工图 BIM 施工阶段 BIM)。此包干价包括承包人按合同要求完成约定范围的设计工作，以及为完成、完善项目设计的调研、设计文件审查、专项设计专家论证会、绿建评审等发生的会务费、专家咨询费、差旅费等。除合同另有约定外，不再进行调整。变更设计方案（包括发包人指示变更）不另计算设计费用。

（2）建安工程费由总价部分、单价部分和暂估价三部分组成。其中：

总价部分包括：建筑工程（含地上、地下）、装饰工程（含地上、地下）、安装工程（含地上、地下）、大型机械进出场及安拆、垂直运输费（设备基础）、运动场工程（屋顶）、电梯工程，执行固定总价。承包人在报价时，需要对清单中的总价和单价进行报价。除合同另有约定外，该部分合同价格不再进行调整。其中，承包人对总包工程所报的综合单价，是变更部分的结算依据。

单价部分包括：拆除工程、土石方工程（运距按平均运距计取，不超过 20 公里，超过 20 公里按 20 公里计取，土石比根据地勘报告按回填土计取）、基坑支护、桩基工程、室外铺装工程、室外道路工程、室外运动场、室外绿化工程、室外给排水工程、室外消防水工程、室外照明工程、室外喷灌工程。承包人在报价时，需要对该部分清单中的总价和单价均进行报价。结算时除专用条款另有约定外，综合单价按照投标固定综合单价执行，工程量按实计取。

暂估价部分包括：屋顶光伏板、管线改迁及保护费用（含施工期间为满足学校教学需求敷设的临时管道）、消防设施设备改造等。具体实施方式按合同专用条款 13.4 条约定进行；本工程清单描述未尽之处，详见招标文件及图纸。如果清单描述与招标图纸不一致，以招标图纸为准；项目特征描述应结合招标文件中的招标图纸进行理解；施工方自行设计、优化、细化的成果，包括但不限于施工图，所对应的费用视为已经包含在投标报价内。

（3）暂列金额（不可预见费）在合同约定情况发生后可以按相关条款约定使用，节余部分归发包人所有。

经发包人、代建单位、施工图审查机构认可并备案的施工图对应的造价不得超过签约合同价中的建安工程费。承包人应严格执行限额设计要求。

## 五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理： 刘志强 。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书（如果有）；

（2） 投标函及投标函附录（如果有）；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 通用合同条件；

（5） 承包人建议书；

（6） 价格清单；

（7） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.承包人理解发包人和代建人根据项目实际需要变更项目实施内容，由此可能减少或取消相应的工程内容，承包人承诺当相应工程量减少或取消时不因此向发包人和代建人提出额外补偿要求。

4.验收中发现需整改的问题以及缺陷责任期内的修复工作，承包人都应在发包人、代建人或监理人要求的时间内整改到位，如承包人未在要求的时间整改到位，承包人承诺，在整改书面通知截止日始，发包人或代建人可以动用承包人递交的履约保证金或质保金委托第三方进行整改而无需征得承包人同意，同时承包人同意，该部分整改或修复工作的造价，可按同期定额计算造价上浮 20%。

5.在工程总承包招标过程中，发包人发布的招标文件、发包人要求、合同条件、初步设计文件、初步设计概算等可能存在不一致或互为矛盾的地方，这些问题并非发包人在招标时故意为之，承包人在投标过程中应仔细核对并对这些问题在开标前提交并得到发包人的书面回复，如承包人在投标过程中未将此类问题提交，在合同洽谈签订及后续履约过程中，承包人承诺该类问题的处理按更有利于发包人的原则执行，并且同意最终解释权归发包人所有。

6.承包人承诺招标文件（含本合同）如有冲突条款，按照有利于发包人、代建单位的原则理解执行。发包人、代建单位在招标文件及附件中对于工程的技术标准（含相关政策、定额等）、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准（含相关政策、定额等）的，承包人在投标时应充分预见前述标准和要求的复杂程度，投标报价中已包含由此产生的费用。

## 八、订立时间

本合同于        年       月       日订立。

## 九、订立地点

本合同在长沙市订立。

## 十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自生效。

## 十一、合同份数

本合同一式  拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执  叁 份，代建单位执 叁 份， 承包人执   陆   份。

(此页以下无正文)

发包人：（公章）                               承包人：（公章）

长沙市长郡双语实验中学                         中建五局第三建设有限公司

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                       （签字）

统一社会信用代码：                    统一社会信用代码： 91430100183853582A

地址：

邮政编码：

法定代表人：                       委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

地址：      长沙市雨花区中意一路158号

邮政编码：

法定代表人：       卿信强

委托代理人：     刘志强

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：   交通银行股份有限公司北京阜外支行

账号：   0351 3320 1101 000

代建人：（盖章）

湖南格瑞工程建设集团有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字） 时间：

年       月      日

# 第二部分通用合同条件

说明：“通用合同条件 ”采用《建设项目工程总承包合同（示范文本）》 （GF-2020-0216） 的 “通用合同条件 ”。

第三部分专用合同条件

## 第 1 条 一般约定

### 1.1 词语定义和解释 1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件：         /        。

#### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位/区段工程的范围：         /        。

##### 1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：/。

1.1.3.10 永久占地包括：为实施本合同工程需永久占用的土地。1.1.3.11 临时占地包括：为实施本合同工程需临时占用的土地。1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.9 总价合同：发承包双方以中标通知书注明的中标价作为签约合同价，除合同约定可以调整的情形外，合同总价一般不予调整的建设工程合同。

1.1.5.10 总价部分：总价合同中，除合同约定可以调整的情形外，以总价包干进行合同价款结算的部分。

1.1.5.11 单价部分：总价合同中，以工程量清单综合单价进行合同价款计算、调整和确认的部分。

#### 1.1.6 其他

1.1.6.4 设计优化：在不改变发包人要求和设计文件所确定项目功能、规模、质量、标准，不增加维护成本等全生命周期费用的前提下，对已有的设计图纸进行深化和调整，使其满足施工要求，并最大限度满足价值工程要求。

1.1.6.5 合理化建议：承包人为缩短工期、提高工程经济效益，按照规定程序向发包人提出改变发包人要求和设计文件的书面建议，包括建议的内容、理由、实施方案及预期效益等。

1.1.6.6 里程碑节点：发承包双方在合同中约定的，在进度计划中设立的关键节点。

1.1.6.7 竣工结算价：指发包人根据合同约定支付给承包人完成全部承包工作（包括缺陷修复）的总金额，包括合同履行过程中按合同约定合同价款调整的金额。

### 1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用       /   语言。

### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：按国家、省、市及行业部门发布的相关文件规定执行。

### 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：国家、行业、湖南省、长沙市现行有关标准规范和规定。。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：     /     ；发包人提供的国外标准、规范的份数：/ ；发包人提供的国外标准、规范的时间：     /    。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：      /    。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：      /    。

### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1） 合同协议书；

（2） 中标通知书（如果有）；

（3） 投标函及投标函附录（如果有）；

（4） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（5） 通用合同条件；

（6） 承包人建议书；

（7） 价格清单

（8） 联合体协议；

（9） 技术标准和要求；

（10） 经过施工图审查机构审查合格的施工图；

（11） 三方约定的其他合同文。

1.6 文件的提供和照管

#### 1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：地勘等相关的批复文件，代建、监理的签约合同，至少2份纸质文件。

#### 1.6.2 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：

1.6.2.1 除通用条款规定的外，项目所需图纸由承包人提供，并在正式使用前必须通过发包人审核、施工图审查机构审查和建设主管部门的备案。

##### 1.6.2.2 施工图：

1.6.2.2.1 承包人提供图纸的期限：中标结果公告发出后30日历天之内，完成项目施工图深化设计并通过施工图纸审查及备案；

1.6.2.2.2 承包人提供图纸的数量：8 套，须满足各阶段评审和审查及实施过程检查、验收的需要；

1.6.2.2.3 承包人提供图纸的内容：招标范围内所有内容。

##### 1.6.2.3 其他文件

1.6.2.3.1 需要由承包人提供的其它文件，包括：施工组织设计、专项安全施工方案、专项环境保护等各项方案、隐蔽工程验收申请、工程款支付申请、工程施工月报、周报、工程进度计划等。

1.6.2.3.2 承包人提供的文件的期限为：不同文件有相应的期限要求，具体协商确定。

1.6.2.3.3 承包人提供的文件的数量为：肆份

1.6.2.3.4 承包人提供的文件的形式为：按规范及发包人要求；

1.6.2.3.5 发包人审批承包人文件的期限：接到完整的文件后 15 日内。

1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定：除通用条款约定的外，施工单位现场必须准备好一套完整的施工图供合同相关方查阅 。

### 1.7 联络

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：书面文件。

发包人的送达地址：现场代建部办公室。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：书面文件。

承包人的送达地址：现场项目经理部。

### 1.10 知识产权

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：发包人。

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：发包人。

1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式承包人。

### 1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）：     /    ，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：    /    ，作为本合同附件。

### 1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为签约合同价。具体执行应当以现行有效的法律法规、司法解释的规定为准。

### 1.14 建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：承包单位需按规定建立建筑信息模型，在项目实施过程中供发包人及代建单位免费使用，项目竣工验收后交给发包人。BIM费用已包括在签约合同价中。

## 第 2 条 发包人

### 2.2 提供施工现场和工作条件

### 2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限：计划开工日期前 10 天。

2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括：开工日前 7 天，提供红线范围内用水用电接驳点，具备施工条件并满足工程施工所需。

### 2.3 提供基础资料

(1）关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：开工日前 7 天，移交现场前提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整 。

（2）发包人办理工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续。

（3）发包人应履行合同约定的其他义务：      /

### 2.5 支付合同价款

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：承包人提供履约担保后。

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：担保的形式：符合规定要求的形式，金额（或比例）：按相关政策规定的金额，期限：在规定范围内。

### 2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务： 无 。

第 3 条 发包人的管理

3.1 发包代表

发包人代表的姓名：  刘筱清   ；

发包人代表的身份证号： 430124197204206595 ；

发包人代表的职务： 学校副校长  ；

发包人代表的联系电话：  15111350089  ；

发包人代表的电子邮箱：         /     ；

发包人代表的通信地址：        /      ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）工程施工过程中，对监理人、承包人在工程质量、投资进度及安全文明施工控制方面的监督管理；

（2）发包人代表的指令、通知、意见、批准、答复等,承包人应予以执行。如发包人代表的指令等承包人认为不能执行时，应在 24 小时内给予书面的回复说明。

（3）在工程管理过程中，发包人的指令、通知、意见、答复需由发包人代表签字并盖章，且均以书面形式交付承包人；对承包人提出的该类变更申请，发包人应及时审批，承包人不得以此为由延期完工或追究发包人责任（发包人无理由推诿的除外）。

发包人代表的职责：上述授权范围内应承担的职责。

### 3.2 发包人人员

发包人人员姓名：                          /                  ；

发包人人员职务：                          /                  ；

发包人人员职责：                          /                  。

### 3.3 工程师

3.3.1 工程师名称 ：    /     ；工程师监督管理范围、内容 ：      /     ；工程师权限：    /     。

### 3.4 监理人

3.4.1 监理工程师名称：  黄志旺  ；监理工程师监督管理范围、内容： 按监理合同 ； 监理工程师权限： 按监理合同及监理规范   。

### 3.6 商定或确定

#### 3.6.2 关于商定时间限制的具体约定： 28 日。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定： 按通用条款 ；关于对工程师的确定提出异议的具体约定： 通用条款。

### 3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定：原则上参建各方参加监理单位主持的每周一次监理例会，代建单位主持的每月一次项目联席会议。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：主持单位提供，各方都应保存。发包人、代建单位、全过程工程咨询单位、承包人各保留一份，具有同等的法律效力。

3.8 其他约定：本项目实行代建制，代建单位代表发包人对项目实施管理，项目承包人必须接受代建单位依法依规的管理，承包人必须无条件执行发包人与代建单位签订的代建合同与承包人相关的全部内容。

## 第 4 条 承包人

### 4.1 承包人的一般义务包括但不限于

4.1.1 发包人定期召开施工、设计协调会，承包人必须由设计负责人和施工负责人参加，及时解决应由承包人解决的问题。如发包人认为根据工程项目进度需要增加会议次数，承包人也应当出席。

4.1.2 承包人协助发包人办理工程的规划及施工报建的批准手续；按政策规定属于承包人负责办理的相应手续及所需用费用由承包人负责。施工过程中，承包人应随时保持场地、道路清洁，并处理由于施工噪音、排污、垃圾外运等引起的与相关职能部门、相关单位、附近居民关系协调导致对工程的影响。发包人协助承包人外部关系协调和处理。

4.1.3  向发包人、代建人、监理人提供的办公和生活房屋及设施的要求：承包人办公、住宿场地由承包人自行负责，承包人需向代建人、监理人提供 2 间办公及生活用房及基本设施，上述费用均已包含在合同价款中。

4.1.4 承包人负责办理施工期间的城管、渣土、环卫、计生、市政、交通等部门的手续，负责工地现场生产、生活废水的市政接口，并承担相关费用，必要时发包人出面进行配合，相关费用由承包人支付，上述手续需在开工前办理完毕。

4.1.5 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人按国家相关法律法规做好保护工作，费用在合同价格范围内列支。由于承包人保护不尽职或处理不当引起的损失，承包人负责修复和赔偿，并承担相关费用。

4.1.6 承包人在签订合同之前应认真查看施工现场及周围的环境，掌握所有与本项目施工有关或对施工有影响的情况，如当地气候、道路、水源、电源、交通流量、劳动力的提供范围和周围居民等。承包人须提供周边环境调查报告。进场测量如发现与原始地形不符时，应及时书面提出。承包人进场后应负责对原始地貌的保护，防止外来弃土、挖掘等破坏行为。

4.1.7 施工过程中，承包人须做好施工记录、隐蔽工程记录、汇集整理施工资料（包括摄影、录像等），负责项目土建、人防等纸质档案资料收集、整理、移交，并取得档案验收合格证或接收证书，费用在合同价格范围内列支。

4.1.8 实行《周报》和《月报》制度，《周报》在每周例会前一天报送发包人、代建人和监理人，《周报》包括下周计划和本周已完成的工作、未完成情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间），《月报》在每月二十八日前报送发包人、代建人和监理人，《月报》包括次月施工进度计划和当月工作总结，月施工进度计划必须具体、详细，并且必须按本合同约定的进度要求编制，如不按时、按要求报送，承包人应承担违约责任。

4.1.9 对达到一定规模、技术复杂、危险性较大或特殊工艺的分部分项工程，应编写专项方案，并进行审查和论证。

4.1.10 承包人自行处理因自身原因导致的行政主管部门的处罚，并承担相关费用。

4.1.11 承包人需向发包人及代建人报送项目现场的施工总平面图，负责项目现场的平面布置，承包人若需在外租场地，所需费用已包含在合同价款中，承包人不得因此要求签证。

4.1.12 承包人必须服从省市工程建设相关制度的管理，洽商、签证等按省市有关程序办理，未经审批的洽商，没有洽商的签证、没有签证的洽商的工程量，一律不予结算。

4.1.13 电信及网络费用、相关部门要求安装的现场视频监控和扬尘监控费用等费用已包含在合同价格中，承包人应根据当地相关部门收费标准或依约按时足额交付。

4.1.14 承包人在签订合同之前，应视为已对现场及其周围环境和与之有关的可用资料进行了视察和检查，并对以下几点在费用和时间的可行性感到满意：

（1）发包人提供的实际基础资料与现场的关系吻合。

（2）现场的形状和性质，其中包括地表和地表以下的条件。

（3）水文和气候的条件。

（4）工程实施以及修补其任何缺陷所需的工作和材料的范围和性质。

（5）进入现场的手段以及承包人可能需要的食宿条件。

（6）认为承包人已取得有关上述可能产生影响或发生作用的风险、意外事件及所有其他情况的全部必要资料。认为承包人是以发包人提供的可利用的资料和承包人自己进行的视察和检查为依据的。无论发包人提供或承包人自己收集的上述资料，承包人对其完整性和正确性、以及作出的推论、解释和结论均由承包人负责。

4.1.15 鉴于施工图设计和预算编制由承包人完成，发包人和代建人不为施工图设计及预算编制过程中出现的问题承担任何责任。当承包人出具的设计图纸无法满足国家及省市发布的相关规范、标准，以及发包人提供的招标文件、初步设计及概算中明确的功能需求和标准时，设计图纸及工程量清单出现问题的风险由承包人自行承担。承包人应当负责免费补正到位，由此导致合同价格增加的一律不予调整导致合同价格减少时按实调减。

4.1.16 其它

1）承包人使用发包人提供的临时用水、临时用电，应装表计量，并按国家标准付费给发包人（每季度末按实际计量结果经各方单位核实的金额转账至长郡双语实验中学指定的公账账户）。

2）承包人应督促各专业单位做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。

3）协调与该项目工程建设有关的各种关系，并承担相关费用。

4）负责报建各阶段工作安排（含专家论证、评审会务）及承担相关费用等。

5)项目产权证办理；

6)承包人负责协调和处理当地各部门及当地地方的关系（包括第三人阻工的协调、处理），发包人不负责处理相关事务及由此产生的任何费用。在施工过程中，因周边居

民或其他人员实施阻工等行为，导致项目停工或未按期开工、竣工等一切责任和损失，由承包人自行承担损失，发包人不因此承担任何损失和责任。承包人无权并不得因周边居民或其他人员阻工向发包人提出索赔。承包人不履行前述义务导致工期延长的，发包人有权追究承包人的违约责任。

7) 因政府性等原因（包括不能及时提供项目资金等）导致项目延长建设周期的，发包人不承担任何违约责任。

8) 因任何一方违约形成诉讼的，违约方应当向守约方赔偿损失，包括并不限于法院案件受理费、律师代理费、鉴定费、违约金等一切损失。

9） 除行业主管单位应向发包人收取的政策性收费，由发包人支付费用外，其余均包含在合同签约价中。由于承包人原因未能及时办理各种报批报建手续导致的政府部门开具的罚款（含滞纳金）由承包人承担。

10）办理建设工程质量、安全监督注册，取得建设工程施工许可证。负责办理临时施工用水、电、道路手续。办理设计图纸审查备案、节能设计备案、消防验收、防雷验收、水电验收、电梯验收、竣工联合验收、竣工验收备案、城建档案馆备案等业务，所有协调费、评审费、文印费、会务费等都在合同价中综合考虑（政策规定应由发包人缴纳的款项除外）。资料移交城建档案馆需发生的档案整理编制等费用已含在签约合同价中。

11）因施工场地狭小等特殊情况而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或者多次搬运所发生的费用、或因施工场地狭小现场不能搭设临时设施由此造成的房屋租赁费总承包单位在投标报价时在报价让利中考虑此费用，费用已含在签约合同价中。

### 4.2 履约担保

履约担保的方式、金额及期限:承包人应在合同签订前向发包人、代建单位提供履约担保（按附件 7 格式），履约担保金额为签约合同价款的8％，履约担保有效期的截止时间为本合同约定的工程竣工验收合格之日，如承包商未如期完工则无条件续保。履约担保形式须采取银行业金融机构保函、融资性担保公司担保、保险公司保证保险三种形式之一。如承包人未按时足额提供履约担保，发包人有权单方面解除承包人中标资格，并由承包人承担相应经济赔偿损失。其它按通用条款。

### 4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理姓名：   刘志强  ；

执业资格或职称类型：  一级建造师  ；

执业资格证或职称证号码：湘1432023202403361；

联系电话：18570380927；

电子邮箱：            /       ；

通信地址：           /         。

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：工程总承包项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换工程总承包项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并向发包人支付违约金5万元。

4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：22日以上。

工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次，向发包人支付违约金1000 元/人。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围:代表承包人全面履行承包人职责和义务。

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：承包人应向发包人支付违约金 2 万元，并须承担由此造成的损失。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任:承包人应向发包人支付违约金 5 万元，并须承担由此造成的损失。

### 4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：进场后十天内。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：进场后十天内。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任：承包人中标的项目设计负责人、项目施工负责人及其他关键岗位人员必须按投标文件承诺的人员到位。除不可抗力外原则上不允许更换。确须更换的，由承包人将替换人员的相关资料送经发包人初审，再报行政监管部门备案后方可进行更换，替换人员不得低于承包人原投标承诺的标准。承包人同时承担由此造成的一切损失和不利影响的责任，同时发包人可要求承包人支付违约金 1 万元/变换每人次。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：承包人应向发包人支付违约金 5 万元，并须承担由此造成的损失。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：承包人主要施工管理人员离开施工现场应向发包人代表和代建单位管理工程师请假批准。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：每月在施工现场履职不少于 22 日。每发现一次擅自离开施工现场向发包人支付违约金 500 元/人。

承包人未在投标承诺的时限内完成施工图深化设计（包括充分利用专业经验站在发包人角度提醒和协助发包人提出完善意见）及审查备案，发生的政策风险由承包人承担。承包人在投标报价时应结合招标文件及附件要求，充分考虑现行法律法规、政策、规范要求应给予承包人的费用。承包人投标时应编制设计采购施工相融合的项目整体计划，明确人、财、物的具体组织安排，加强项目统筹管理，充分发挥工程总承包优势以实现发包人的建设目标。如发包人、代建单位在实施时发现承包人设计采购施工组织管理混乱，现场总负责人不能合理有效统筹协调（合理有效统筹协调包括但不限指：具备相应的设计、施工、采购专业知识，熟悉相关建设程序并提前筹划，与相关主管部门或单位沟通顺畅，能充分理解落实发包人的建设意图，能合理组织协调设计采购施工整体推进，能主动、提前向发包人、代建单位沟通需配合事项，以完成发包人的建设目标为第一宗旨，服从发包人、代建单位的统筹管理等）项目设计、采购、施工整体推进，发包人、代建单位可对承包人处违约金 5000 元/次。本项目承包人的违约金均在承包人发生违约事项后最近的一次工程款支付时，由代建单位签署意见，发包人支付时完成。承包人的违约事项，由监理单位向承包人发出书面通知，承包人在 3 日内未进行申诉即确认，承包人无故不签收，但发包人、代建、监理单位均确认了承包人的违约事项，发包人、代建单位即可单方面执行，无需再征得承包人同意。

承包人的项目总负责人、施工负责人、设计负责人必须按投标中的相应人员常驻现场履职，任一人未在现场履职又未向代建单位书面请假并取得同意，发包人、代建单位可向承包人处违约金1000元/人/天。承包人其他关键岗位人员履职要求按合同相关条款和主管部门要求执行。

### 4.5 分包

#### 4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：工程总承包企业不得将工程总承包项目转包，也不得将工程总承包项目中设计和施工业务一并或者分别分包给其他单位。工程总承包企业自行实施设计的，不得将工程总承包项目工程主体部分的设计业务分包给其他单位。工程总承包企业自行实施施工的，不得将工程总承包项目工程主体结构的施工业务分包给其他单位。工程分包不能免除工程总承包企业的合同义务和法律责任，工程总承包企业和分包企业就分包对发包人承担连带责任。

#### 4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括：本项目严禁转包和违规分包，且设计和主体等关键性工作不得分包。承包人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，其分包必须经发包人、代建单位同意。

- 所有分包工程在签订合同前必须按规定向监理、代建及发包人报审确认；在分包合同签订后 7 天内，将分包合同副本、分包单位资质等级等报送发包人、代建单位、监理人备案。

- 分包单位注册地区在湖南省外的企业，须具有省住房和城乡建设厅核发的《外省建筑业企业入湘施工登记证》，并在有效期内。

（3）所有分包工程严禁再次分包。

其他关于分包的约定：无。

#### 4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：由工程总承包单位支付给分包单位

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：联合体各成员单位根据联合体协议书进行分工，承担各自职责和义务。联合体各成员单位就各自的费用向发包人开具发票，由发包人向各联合体成员单位支付。联合体成员单位向发包人申请支付前需经联合体牵头人审核同意。

### 4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：按通用条款各自承担相应责任。

### 4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括：按通用条款。

## 第 5 条 设计

### 5.1 承包人的设计义务

#### 5.1.1 设计义务的一般要求：

项目所需图纸由承包人提供，承包人应当按合同协议书要求完成本项目范围内的全部施工图设计和专项设计，不得在图纸中出现“详见专项设计”等内容（其它图纸为引用目的进行标注的除外）。出现上述内容的，承包人应当及时完成深化、优化并补正到位。当承包人补救措施不力，可能对项目造成不利影响时，发包人有权另行委托单位实施专项设计，发生费用从承包人合同价格中扣除。如因承包人原因造成工期延期等不利后果时，承包人还应按延期情况承担违约责任。图纸在正式使用前必须通过发包人、代建人审核和建设主管部门的审查备案。发包人、代建人的审核系对图纸的完整性、符合性进行检查核验，不代表发包人和代建人对图纸的深度、范围和功能需求是否满足要求进行认可。设计图纸是否满足要求，仍以本合同协议书中载明的要求为准。承包人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。承包人应按工程需求派驻相关技术驻场代表。

承包人应当严格执行限额设计，按发包人的要求落实投资控制目标。如因设计原因导致预算金额超出控制金额的，须根据发包人和代建人要求无偿对设计图纸进行修改，遵循科学合理的原则调整相应的规模和标准，直至设计文件满足要求。限额设计不到位的，发包人和代建人有权拒绝将施工图纸送审，由此导致的工期延误造价增加等所有责任由承包人承担。

承包人提供图纸的期限：按合同约定的设计工期执行，满足图审要求的完整的施工图设计文件提交后，承包人需负责与审图机构衔接，并承担在此过程中产生的费用。承包人提供图纸须满足各阶段评审和参建单位使用的需要。要求装订成册，提供 CAD 和 PDF 版本，并承担两个版本不一致的责任；

承包人提供图纸的内容：施工图设计、专项设计及 BIM 设计，以及合同协议书约定范围内的其它设计相关内容。设计范围须涵盖初步设计范围内所有内容，设计文件必须经发包人和代建人确认后，方可审查并实施。未按程序签认的图纸无效，不符合有效图纸的已实施内容应当无条件返工。

对承包人提供图纸的其它要求：1、当本合同设计单位不具备专项设计资质或者能力时，应当委托具备专项设计资质或能力的单位完成。另行委托专项设计的，承包人应当与专项设计单位共同在图纸上盖章确认；2、承包人进场后应当提交整体设计进度，并对专项设计时间进行明确。如专项设计进度或者成果内容无法满足需要的，发包人有权另行委托单位实施，费用由承包人承担，金额为该项工程费用的 4% ；3、专项设计内容最终确定前应当经发包人确认。如需要组织专家评审，专项设计的专家评审没有通过时，发包人有权要求再次组织评审，直至评审方案通过为止。评审专家由发包人聘请，评审费用由承包人承担；4、承包人应当提供现场服务，在接收到对设计图纸相关问题后 24 小时内进行响应，并负责在发包人规定期限内答复图纸问题。

### 5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查的期限：发包人对承包人文件审查期不超过 5 天 。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：内部审查会由代建单位组织各参建单位进行，经审查通过并经发包人签字后才能送第三方审查机构进行审查，审查期限不超过 7 天。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定：按省市建设行政主管部门有关规定执行。

5.3 培训

培训的时长为竣工验收前 30 日内协商确定，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为竣工验收前 30 日 内协商确定。

### 5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：按照国家现行法律、法规、标准规范以及省、市相关行政主管部门规定执行。

承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图资料原件肆套。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间 ：提交竣工验收申请报告后 10 日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质文档、电子、影像等满足规范要求的形式。

#### 5.4.3 关于竣工文件的其他约定：无

#### 5.5 操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：竣工验收前30日内协商确定。

第 6 条 材料、工程设备

### 6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：材料设备品牌、技术参数按发包人要求执行。

### 6.2 材料和工程设备

#### 6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量：材料设备品牌、技术参数按发包人要求执行；估算数量实施过程确定，确保满足发包人的使用要求。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：由发包人提供。承包人提供的材料和工程设备的其他要求：

（1）承包人应将各项主要材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

（2）对承包人采购的材料和工程设备，承包人应先提供全部材料和工程设备的样品及技术资料，并经监理、代建单位、发包人认可后方能批量采购。承包人所供产品必须是经质量检测，具有“产品生产许可认证”和“3C”认证，其性能指标达到或高于国家现行相关标准，符合国家现行环保、消防及安全规范，其规格及技术参数的偏差不影响产品的运行性能。承包人提供的产品必须是合格品，满足招标文件的各项要求。

（3）承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人。监理人验收通过报发包人确认后方可使用。

（4）承包人不得使用任何假冒、伪劣材料和设备及设备配件，一经发现，责令立即整改，并处以承包人实际所用材料价款 10 倍的违约金。

（5）发包人、代建单位在工程施工中有权检查所有已安装的材料和设备。如发现材料或工艺有问题，代建单位、发包人有权发出指令要求替换任何不合格的材料和设备，一切返工费用由承包人负责，造成的工期延误由承包人负责。

#### 6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由承包人承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：材料和工程设备进场前 30 日。发包人提供的库房、堆场、设施和设备：无。由承包人解决。

### 6.3 样品

#### 6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：按发包人要求执行，并满足规范要求。

### 6.4 质量检查

#### 6.4.1 工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求：         /       。

#### 6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：材料设备生产厂家。

#### 6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：必须经监理和代建验收通过后才能进行下道工序。

### 6.5 由承包人试验和检验

#### 6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点：按有关文件规定执行。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：按有关文件规定执行。

试验和检验费用的计价原则：建设工程质量检测初次检测费用由发包人承担，因检测不合格后的再次检测费用由承包人承担。

第 7 条 施工

7.1 交通运输

### 7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要，负责办理取得出入场地的专用和临时通路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。费用由承包人承担。

### 7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：承包人自行解决，费用由承包人承担。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：承包人自行解决，费用由承包人承担。承包人需设置专人维护场内交通卫生。施工期间，负责场内道路及交通设施的修复。

关于场内交通与场外交通边界的约定：本项目红线。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

#### 7.2 施工设备和临时设施

### 7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：施工现场临时宿舍、文化福利用房、仓库、办公室、主要水、电、管线等一切临时设施的搭设、维护、拆除的费用由承包人承担。承包人须给发包人、代建单位、监理人各提供 2 间现场办公用房和 2 间生活用房、一间材料样品间及相应办公家具（各两套桌椅、一个资料柜、一套会议桌椅）及开通网络，其费用含在投标报价中，由承包人承担。

### 7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：无。

#### 7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定：承包人必须无条件配合发包人另招标采购的其它专业单位的施工，服从代建单位的总体协调管理，不得先谈条件再配合工作，否则，代建单位有权对承包人处违约金 50000 元/次。对于发包人单独招标的专业承包人，承包人可与其协商收取不超过专业承包人承包合同价扣除设备费后的2%，发包人另招标采购的其它专业单位所产生的水电费与承包人按实计算。

#### 7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：满足规范要求。施工控制网资料的告知期限：正式施工前 7 日。

#### 7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：按合同通用条款及政府有关规定执行。

#### 7.6 安全文明施工

### 7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求：

（1）不得出现任何安全责任事故。承包人全面履行施工现场的安全管理，做好安全文明施工相关措施。凡施工现场出现的任何质量、安全事故，均由承包人负全责。在施工过程中，如因承包人原因造成发包人或第三方人身或财产受到伤害或损失，承包人将按有关规定进行赔偿。如承包人拒绝赔偿，发包人将有权直接从承包人的工程款中进行扣除。

（2）除履行通用条款规定的安全职责外，承包人还应履行：

a.承包人应采取有效措施保证所有在现场和周边的人员、车辆、设施、建筑安全。在确有必要的时间段和地方，承包人应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全保护措施。

b.在整个施工过程中对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，监理人和发包人有权监督，并向承包人提出整改要求。承包人对其负责的上述事项、施工及缺陷期全过程而导致或发生与此有关的人身伤亡、财产损失、罚款、索赔、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

C.发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知监理人，同时按政府有关部门要求处理，由承包人承担由此发生的一切费用。有事故责任方的，承包人在承担费用之后，可以向事故责任方索赔,但不影响承包人先行承担一切费用。

d.承包人应对专业承包商（含业主另发包的专业工程）的安全生产承担连带责任。

### 7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

#### （1）满足相关职能部门的规定并服从发包人的要求。

（2）承包人在地下管道、临时交通要道附近施工时，施工前应向发包人、代建单位及监理工程师提出安全防护措施，经认可后实施，防护措施费用包含在合同总价内。

##### 7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定：开工日前7天，提供红线范围内用水用电接驳点,接驳点后的管线架设等费用由承包人承担。发包人按实际计量结果向承包人收取费用（每季度末按实际计量结果经各方单位核实的金额转账至长郡双语实验中学指定的公账账户）。

##### 7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定：现场安全管理，由承包人负责和安保部门、辖区内当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，确保施工场地的人身财产安全，确保工程项目建设顺利实施。要加强施工队伍的管理，加强员工的法治教育，严禁违法违纪事件发生。履行合同工程的治安保卫职责。

## 第 8 条 工期和进度

## 8.1 开始工作

### 8.1.1 开始准备工作：

（1）关于承包人提交工程开工报审表的期限：进场后 10 天内 。

（2）关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：满足开工的合理时间

（3）关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：进场后 10 天内。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起 84 日后发出开始工作通知的特殊情形：按通用条款 。

#### 8.2 竣工日期

竣工日期的约定：依据相关法律法规。

8.3 项目实施计划

### 8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容：包含承包范围内全部工作内容。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：按通用条款执行。

8.4 项目进度计划

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：7 天。

8.4.2 进度计划的具体要求：按通用条款规定。

关键路径及关键路径变化的确定原则：按施工惯例及规则确定。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：每月月度例会前 2 天提供 5 份 。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：有延误后或发包人要求后的 7 天。发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：7 天。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：7 天。

8.5 进度报告

进度报告的具体要求：根据通用条款协商确定。

#### 8.7 工期延误

8.7.1 因发包人原因导致工期延误：由于发包人原因造成工期延误 24 小时以上的（因外部原因停水、停电和国家政策原因造成工期延误除外），导致承包人发生的误工及机械闲置费用不补偿，工期顺延。做为有经验的承包人在总工期内应以《工程联系单》形式及时提醒并催促发包人履行应尽义务。如承包人未以《工程联系单》形式及时提醒并催促发包人，发包人可不同意顺延工期，且不补偿费用。

### 8.7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期延误，每延误 1 日的误期赔偿金额为人民币金额为：1万元 ，累计最高违约金额为签约合同价格的：5% 。

### 8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：根据有关规定承担相应职责。由于发包人造成审批迟延的，发包人同意顺延工期，但不补偿费用。由承包人造成审批迟延的，按8.7.2条执行。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：政府及气象部门公开发布信息的气候灾害。对本项目而言，是指发生六级（含六级）以上地震、龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以及 30 年一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等）等引起延误的情况。发包人同意顺延工期，不补偿费用。

8.7.5 工期延误的其他约定：发包人原因造成的延误时间与承包人原因造成的延误时间可互相抵消，当承包人原因造成的延误时间超过发包人原因造成的延误时间，每超过 1 日的向发包人支付违约金额 1 万元/日，累计最高违约金额为签约合同价格的 5% 。当发包人原因造成的延误时间等于或超过承包人原因造成的延误时间，互不补偿。

#### 8.8 工期提前

### 8.8.2 承包人提前竣工的奖励：无

### 第 9 条 竣工试验

#### 9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：按通用条款。

竣工试验的操作要求：按通用条款。

#### 第 10 条 验收和工程接收

#### 10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定：按规范要求。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：协商确定。

#### 10.3 工程的接收

10.3.1 工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：项目通过联合竣工验收后才接收。

10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：竣工验收资料的类别及内容按档案馆有关规定提交，4 份。竣工验收后10日内。

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：协商确定。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：每天向发包人支付违约金1万元。

#### 10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间：竣工联合验收通过后14天 。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定：承包人完成竣工退场的期限：工程接收证书颁发后10天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作的使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工现场或拆除。如承包人在缺陷责任期满后，要求部分人员和施工设备仍留在场内的，承包人应提交其留场人员和设备的明细表及最后撤离时间。延后撤离造成发包人增加的费用，应由承包人承担。期间发生水电等费用由承包方承担。

10.5.3 人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：协商确定。

## 第 11 条 缺陷责任与保修

## 11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限： 24 个月。

### 11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 48 小时 。

11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后7天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后28天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

### 11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为：按现行政策相关规定执行。

第 12 条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验：  不包括 。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：发包人。

## 第 13 条 变更与调整

## 13.1 发包人变更权

（1）施工图审查备案后发包人需对原工程设计变更，应提前以书面形式向承包人发出变更通知，并由承包人提供变更的相应图纸、说明和初步预算。承包人按照发包人、代建单位、监理人发出的变更通知及有关要求，进行变更。因变更导致成本的增减及造成的承包人损失，由发包人承担（发包人要求对承包人的设计缺陷进行变更修正的除外），设计费用不予增加。

（2）承包人在施工中提出的变更涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人、代建单位、监理人同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人必须按批准的施工图恢复，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。发包人同意变更，不代表同意补偿费用（发包人原因除外）。本项目所有因施工图设计范围较招投标文件范围有错漏、未充分考虑现场情况、与有关现行规范要求不符、设计深度未达到招投标文件要求等造成的变更，及所有预算与设计不符、预算错漏、特征描述不全、未充分考虑施工所需的各种措施费用等，其所有责任均由承包人承担。

（3）根据住房和城乡建设部建市[2017]93号《住房和城乡建设部关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》，中标后因国家政策、法律法规及法规性文件变化引起的工程费变化，由发包人承担。

（4）其他变更:合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，变更发生前承包人必须申报，其中主材价格投标时没有的由承包人报发包人审核后作为计价依据；现场签证事项发生时，如不增加工程造价，需通知代建单位、发包人、监理人确认；如因此增加工程造价的，需通知发包人、代建方、监理人、造价咨询方现场确认，并报发包人审批后方为有效。所有经各方（承包人、造价咨询人、设计人、监理人、代建人、发包人）确认的工程变更涉及到工程造价变化的必须在变更确认后办理相关手续。变更签证需一式六份并编号存档，竣工结算时所有与发包人、代建方编号存档的变更不相符的应经各方核对无误后方可进入结算程序。

（5）承包人必须充分了解施工场地的位置、室外工程、管道位置、配电箱位置、强弱电接入口给排水接入口室外管道因影响工程建设而转移增加的费用已建工程周边环境道路、装卸、保管、安装限制、不利物质条件以及影响投标报价的其他要素。

（6）由于承包人设计原因引起的设计变更，承包人承担变更产生的相关费用及工期延误。

### （7）由于不可预见地质条件引起的变更，风险由发包方承担。

（8）本项目为工程总承包（EPC）建设模式，承包人应在投标阶段充分了解项目有关情况，按招标文件及附件，现行相关法律法规、政策、规范要求对施工图进行充分深化、优化，编制相应的施工图预算和切实可行的施工组织设计，确保项目施工质量、安全，确保实现项目的工期目标。中标后承包人不得再以赶工期或提质量、保安全为由提出增加造价的变更。

#### 13.2 承包人的合理化建议

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 7 日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后7 日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照费用增加的由承包人承担，费用节约的按 13.2.3 执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。

##### 13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：无

#### 13.3 变更程序

#### 13.3.3 变更估价

##### 13.3.3.1 变更估价原则

变更起点：本项目以经审查合格施工图为变更起点。以下项目不适用变更：

1）施工图设计中不详节点的细化和优化；

2）总承包人自行完成的施工图深化设计的缺漏和错误；

3）施工不当或施工错误造成的修复、更换及调整等。

4）验收时与中标时相比，若国家规范标准及各级有关标准有变化的，承包人应按新标准施工及执行办理验收手续，此项不视为变更。

5）为防止不平衡报价，中标方案/施工图存在部分内容不符合招标文件及发包人对该项目的范围、功能、品质要求，发包人未能及时发现，如果此可能性变为现实，那么从中标方案/施工图修改至符合招标文件及发包人对该项目的功能、品质要求的那部分内容（包含设计及施工等），不属于变更，由此造成的费用及工期延误由承包人承担。当造成工程费用增加时，结算时修改至符合招标文件及发包人对该项目的功能、品质要求的那部分内容（包含设计及施工等）按投标报价/重新组价（执行投标优惠率）的小值计取调整；当造成工程费用减少时，按实际情况予以扣减。

以下项目适用变更：

（1）发包人指示变更的；

（2）因地质条件与地勘报告不符的；

（3）依合同约定的国家及省市对规范或人工工资等做出的政策性调整；

### （4）主材价格调整超过合同约定的风险幅度的

（5）因不可抗力原因造成投资变化的。

以上情况可以按合同约定进行调整，除此以外，总价合同部分不予调整。

关于因地质条件与地勘报告不符：除非承包人能够证明，实际实施基础过程中，发现地质情况与地勘报告严重不符，需要调整的，方能变更。承包人须考虑因现场土质或降雨地下水等情况引起的土质承载力不足而采取的铺砖渣、钢板、路基箱板等一系列增加地基承载力以便于施工机械作业的措施所增加的成本费用，结算时措施费用及降效费用一律不再另行增加。

关于政策调整：新出台的政策，不要求强制执行的，按本合同签订时的法律法规政策执行，不予调整；要求强制执行的，自政策实施之日起执行，新政策实施前的仍保持不变。

关于变更估价原则的约定：

### （1）合同价格按照如下规则调整：

1）价格清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的费率和价格；

2）价格清单中没有适用但有类似于变更工程项目的,参照类似项目的费率或价格；

3）价格清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，按下款（2）中约定的规则调整。

（2）合同中未包含价格清单，合同价格按照定额计价重新组价的规则进行调整，具体如下：

1）湘建建函[2023]49 号湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省建设工程总承包计价规则》的通知；2020年“湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准湖南省安装工程消耗量标准”、2020年“湖南省市政工程消耗量标准”及其他现行消耗量标准和湘建价【2020】56号《湖南省建设工程计价办法》的清单计价办法执行；

2）取费（税）按湘建价【2020】56号、湘建价【2022】146号等文件一般计税法执行；人工费及机械费按 2020《湖南省建设工程消耗量标准》基价中的人工费和机械费，结合湘建价【2022】146号，乘以主管部门发布的当期指数计算。调整数量：以承包人投标报价中的数量为准。

3）材料价格以《长沙建设造价》2024 年 11 期的预算价为基准价，《长沙建设造价》2024 年 11 期有相应材料预算价的，施工同期发生市场波动时按本合同专用条款 13.8 条约定的市场波动的调整方式执行；《长沙建设造价》2024 年 11 期没有相应材料预算价的，由承包人根据变更资料、计量规则、计价办法和通过市场调查取得的市场价格后提出材料单价，由发包人、代建人、监理人和造价人调查核实后签认。

4）优惠率按投标报价的优惠计算：优惠率= [ 1- (建安工程费中标价-建安工程暂估价、暂列金额）/(建安工程费最高投标限价-建安工程暂估价、暂列金额]×100%。本合同中变更内容应当执行优惠率，但各方共同签认或通过竞争性谈判确定的材料价格除外。

（3）总价包干部分如有变更涉及造价调整的，按无相同项目和类似清单项目【即上款（2）执行】。

（4）结算时按实计价清单部分，若投标所列清单项与通过施工图审核的图纸不一致的，参照专用条款 13.3.3.1 变更估价原则进行计量计价。

#### 13.4 暂估价

##### 13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：  /  。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：  /  。

招投标程序及其他约定：由发包人委托代理机构按程序组织完成，承包人可参与投标，招采费用由暂估价项目的中标方承担（可根据项目实际情况与发包人商定）。

##### 13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：

（1）专业暂估价项目：按 13.3.3.1 条相关工程费单价部分的变更估价原则执行；

（2）材料暂估价：应由承包人按照合同约定采购，发包人、代建、监理、造价单位共同市场询价，经发包人确认单价后取代暂估价，调整合同价款。

#### 13.5 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定：通用条款执行。

#### 13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：否。

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：

### （1）可调价材料范围为：按财政有关规定的主材。

（2）关于基准价格的约定：《长沙建设造价》2024年第 11 期发布的材料预算价格为基期价格。

（3）本工程所有投标人在投标报价时，须充分考虑市场情况和自身的技术管理水平自行报价。

（4）材料调价部分按照湘建价[2020]56号文件规定，主要材料市场价格涨降幅度土建超过±3%，装饰、安装工程主要材料涨跌幅度超过±5%时，只对超过的部分进行调整。单项主要材料价格涨降幅度超过上述规定时，仅对合同工期内超过上述涨降幅度的部分价差进行调整（调增或调减），不再计取利润（如某装饰材料价格涨幅为 6% ；计算价格调整时，在扣除涨幅 5%后，仅计算涨幅1%.调整价差部分执行投标优惠率），因承包人责任超过合同工期的工程部分，则不予调整。实施过程经各方现场共同确认的价格，不再执行投标优惠率。

主要材料量=合同工期内完成的按经发包人签认的竣工图计算的实际工程量（限长沙市建设造价发布了预算价的材料）。

(5)人工工资调整：在合同工期内如建设主管部门对建设市场人工单价进行政策性调整，则人工工资相应进行调整。承包人责任造成超过合同工期的工程部分则不予调整。

## 第 14 条 合同价格与支付

### 14.1 合同价格形式

### 14.1 合同价格形式

#### 14.1.1 关于合同价格形式的约定：

设计费为包干价格，不因任何原因增加。

建安工程费根据投标时发包人提供的经批准的初设图纸（含招标图）、概算文件等附件，承包内容由总价部分+单价部分+暂估价部分组成，具体内容如下：

（1）总价部分：承包人在报价时，需要对清单中的总价和单价进行报价。固定总价部分按照承包人中标的该部分金额，在清单及对应的初步设计及概算范围内包干。除合同另有约定外，该部分合同价格不再进行调整。承包人对总价包干部分的综合单价报价，是变更部分的结算依据。

（2）单价部分：招标时的单价部分采用固定单价，承包人在报价时，需要对清单中的总价和单价均进行报价。除合同另有约定外，工程量按实计取。

（3）暂估价部分：暂估价按合同专用条款 13.4 条约定进行。

（4）设计图纸（含合同范围内的全部施工图、专项工程和专业设备的专项设计图）由承包人负责出具，并且应当满足本合同约定要求；考虑到本项目招标时在初步设计阶段，承包人理解招标清单中的工程量与实际情况可能存在差异。初步设计概算或招标清单是否存在缺漏项或计量问题与合同结算不存在必然关系。除合同有约定外，不得以此为理由要求调整合同价格。

（5）发生变更时，变更部分价款调整按本合同专用条款第 13.3 条约定执行；当发生合同约定的情况发生时，或者固定单价部分在按实际工程量结算的费用超过投标文件中对应部分价格时，可按本合同变更条款约定使用不可预见费（预备费）。除此以外，合同金额不得进行变更。

(6)本合同风险范围包含但不限于以下内容：1）考虑到本项目招标时在初步设计阶段，承包人理解招标清单中的工程量与实际情况可能存在差异。除合同有约定外，不得以此为理由要求调整合同价格。2）疫情防控费、蓝天保卫战扬尘处理费、垃圾清理外运处理费、垃圾排放处理费、道路占用费、工效降低费用（高考、中考、重大活动等限制）、承包范围内的各种常规检测或试验费用、发包人供应的材料设备的保管费、场内料具二次搬运费、材料堆放场地的整理费、工程成品和半成品的保护费、临时停电停水的应急措施费、夜间照明施工增加费、冬雨季施工增加费、所有形式的赶工费、为获得质量奖励投入的费用、根据规范验收及资料规定要求必须进行的所有相关测试、检验、试验、检测费（含施工设施设备检测费，但超国家标准要求的检验检测费用和按照规范标准应该由发包人承担的除外）等，结算时不再单独计取和另外增加。

14.1.2 关于合同价格调整的约定：（1）发包人指示变更的；（2）因地质条件与地勘报告不符的；（3）依合同约定的国家及省市对规范或人工工资等做出政策性调整的；（4）可调主材价格变化超过合同约定的风险幅度的；（5）因不可抗力原因造成投资变化的。以上情况可以按合同约定进行调整，除此以外，无论是总价合同部分或单价合同部分均不予调整。

承包人应支付根据法律规定或合同约定应由其支付的各项税费。除第 13.7 款[法律变化

引起的调整]约定外，合同价格应根据本项目的适用税率进行调整，基准日期的税率作为对应签约合同价的基准税率，在合同执行期间本项目的适用税率一旦发生变化，以税率生效日期作为前后划断的时间界限，分段计算；超过基准税率的部分，由发包人承担，合同价格相应调增；低于基准税率的部分，由发包人受益，合同价格相应调减。

价格清单列出的数量，是发包人聘请的有资质的第三方根据招标施工图做出，在招投标阶段，众多有经验的投标人（含承包人）和发包人，依据第 1.12.1[工程量清单错误的修正]对工程量清单进行了修正（如果有的话），最终成为本合同的工程量清单。本合同工程量清单的工作量也许存在误差，不一定是承包人实施的工程的实际或准确的工作量，但经过招投标阶段的第 1.12.1[工程量清单错误的修正]过程，本合同工程量清单的固定总价和固定单价与招标文件（含招标图纸、招标答疑）相匹配，覆盖了招标文件（含招标图纸、招标答疑）里面的所有工作内容。

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：

14.2 预付款

#### 14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：合同价款的 10%（不含设计费、不可预见费、安措费）。预付款支付期限：承包人提供预付款担保后30日内。

预付款扣回的方式：见进度款支付条款。

14.2.2 预付款担保

提供预付款担保期限：发包人提供预付款之前7个工作日至预付款扣回后 7 个工作日。

预付款担保形式：银行保函、融资性担保公司担保、保险公司保证保险。

14.3 工程进度款

#### 14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式：除人工费应按月支付外,其他工程款按形象进度节点支付。

##### 14.3.1.1 设计费支付节点：

1、签订合同后支付设计费的 25% ；

2、施工图审查及备案完成后支付设计费的 30% ；

3、项目整体竣工验收合格后支付设计费的 25% ；

4、完成财政结算评审后支付设计费余款。

14.3.1.2 施工费支付节点（付款基数不含设计费、不可预见费）：

（1）按政府文件规定在办理建设工程施工许可证阶段支付绿色施工安全防护措施项目费；

（2）土方和基础工程完成并经验收合格后，支付至施工费合同总额的25%，扣回 50%的预付款和剩余的 50%的绿色施工安全防护措施项目费；

（3）主体结构完成封顶，支付施工费合同总额的 20%；

（4）主体工程完成并经验收合格后，支付施工费合同总额的 15%，扣回 50%的预付款和剩余的 50%的绿色施工安全防护措施项目费；

（5）所有楼栋满足教学设备安装标准，且具备调试条件，经各方书面确认后，支付施工费合同总额的 10%；

（6）完成联合验收、竣工验收合格，相关资料整理移交发包人后，支付合同总额的 10%（付至施工费合同总额的 80%）。

##### 14.3.1.3 结算后支付

##### 完成工程竣工结算、竣工验收备案并向发包人移交所有资料后，工程款累计付至经财政评审核定后的工程结算价款的97%，留3%作为本工程质量保证金。工程竣工验收合格一年后返还质量保证金的80%，工程竣工验收合格满5年一次性无息付清剩余质量保证金。

##### 14.3.1.4 承包人每次申请付款时还须满足以下条件：

（1）已完工程质量合格、工程资料齐全并符合要求，因承包人进度付款申请资料的缺失，而造成进度付款延迟，项目单位不承担相应责任。

（2）遵守合同约定，服从发包人、代建单位、监理等相关单位的管理；

（3）安全文明措施到位，安全文明施工符合要求；

（4）每次款项支付时，承包单位需开具正式的付款申请书、额有效的税务发票；

（5）如发生违约的，由发包人扣除违约金（从上次付款申请日期至本次付款申请日期的所有应付项目单位违约金）

（6）按时支付了民工工资（附录：农民工动态管理办法），按时结清了材料费用。

施工过程中，经发包人、代建单位、监理单位检查，若本工程存在如下情况，在未按发包人、代建单位、监理单位和有关单位意见整改处理之前，项目单位暂停支付一切工程款项，影响工程进度由承包人负责：

1）存在施工质量问题或质量隐患；

2）发生安全事故或存在隐患；

3）文明施工不符合要求，受到相关单位批评或处罚。

竣工验收后，若承包人未按项目单位、代建单位要求进行质量维保服务，在未按项目单位、代建单位和有关单位意见整改处理之前，项目单位可暂停工程款支付。

##### 14.3.1.5 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按发包人提供的表格格式。

14.3.1.6 进度付款申请单的提交

###### （1）监理人审查并报送发包人的期限：7 天。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：7 天。

###### （2）发包人支付进度款的期限： 15 天。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：工程款支付最终以财政审批支付进度为准，发包人不承担因财政原因造成延迟支付的责任，承包人不得因此索赔，不得以此为由停工。

### 14.5 竣工结算

#### 14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请：承包人在竣工验收合格后 30 天内提供结算资料，承包人申报结算送审总金额中的建安工程费，原则上不超过签约合同价中建安工程费的10%（预备费的使用由发包人和代建单位根据相关政策和项目整体造价控制情况进行把控），竣工资料不合格，不予办理结算。工程竣工验收合格，发包人收到承包人合格的完整的竣工结算资料后 3 个月内办理竣工结算审核。发包人在竣工结算资料回执上签字并盖章后方可视为发包人收到竣工结算资料。

所有经五方（承包人、监理人、造价咨询人、代建人、发包人）确认的工程变更必须在变更确认后十四日内办理相关手续，变更签证需一式六份并编号存档（其中一份送发包人），竣工结算时所有与代建人编号存档的变更不相符的部分应经各方核对无误后方可进入结算程序。

竣工结算申请单应包括的内容：承包人向发包人提交的竣工结算书，应附有支持文件，并详细说明以下内容：经发包人、代建人、监理人签字认可的竣工图；发包人、代建人、监理人、承包人签字认可的设计变更；投标文件、投标报价电子文档等与竣工结算有关的所有原始资料。

#### 14.5.2 竣工结算审核

承包人未在规定时间内提供完整的竣工结算文件，经代建单位或发包人催促后 14 天内仍未提供竣工结算文件或没有明确答复，在发包人审核中提出异议时，在提出异议的协商期内承包人不与发包人协商或不按发包人的要求提供补充资料，发包人有权根据已有资料进行审核，责任由承包人自负。

工程施工结算价款最终以财政投资评审中心评审结果为准。经发包人、代建单位审定的竣工结算文件是承包人编制竣工付款申请单和最终结算申请单的依据，竣工付款申请单和最终结算申请单与发包人、代建单位审定的竣工结算文件不符的，发包人有权拒绝付款。

结算方式：

（1）施工图设计费结算标准：按中标金额进行结算，不再因任何原因增加设计费。

##### （2）建筑安装工程费（含招标范围内的设备费）结算依据：

结算依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、湘建价[2020]56号关于印发 2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知、2020《湖南省建设工程计价办法》、2020《湖南省建筑与装饰工程消耗量标准》、2020《湖南省安装工程消耗量标准》、2020《湖南省市政消耗量标准》及 2020《湖南省建筑工程消耗量标准》交底学习资料、解释汇编；湘建价【2022】 146 号关于发布《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)》的通知;长住建发〔2023〕72 号《关于进一步规范政府投资房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理的通知》;湘建建函〔2023〕49 号关于印发《湖南省建设工程总承包计价规则》的通知等（以上文件如遇政策调整，则按施工同期新政策执行）等规范文件。

总价部分包括：建筑工程（含地上、地下）、装饰工程（含地上、地下）、安装工程（含地上、地下）、大型机械进出场及安拆、垂直运输费（设备基础）、室外运动场工程（含屋顶及室外），执行固定总价。承包人在报价时，需要对清单中的总价和单价进行报价。除合同另有约定外，该部分合同价格不再进行调整。其中，承包人对总包工程所报的综合单价，是变更部分的结算依据。

单价部分包括：拆除工程、土石方工程（运距按平均运距计取，不超过 20 公里，超过 20 公里按 20 公里计取，土石比根据地勘报告按回填土计取）、基坑支护、桩基工程、室外铺装工程、室外道路工程、室外绿化工程、室外给排水工程、室外消防水工程、室外照明工程、室外喷灌工程。承包人在报价时，需要对该部分清单中的总价和单价均进行报价。结算时除专用条款另有约定外，综合单价按照投标固定综合单价执行，工程量按实计取。

暂估价部分包括：屋顶光伏板、管线改迁及保护费用（含施工期间为满足学校教学需求敷设的临时管道）、消防设备改造等。

经发包人、代建单位、施工图审查机构认可并备案的施工图对应的造价不得超过签约合同价中的建安工程费；结算时：签约合同价+中标后发包人和代建单位要求的变更或签证对应的结算价+材料、人工调整（涨、跌）的结算价+中标后政策性变化造成的结算价≦合同价（不含不可预见费）+合同价（不含不可预见费）对应的预备费，超过部分属于承包人应承担的风险，由承包人承担，发包人不予支付，同时承包单位申报结算送审总金额中的建安工程费，超出部分原则上不突破签约合同价中建安工程费的10%，否则，结算不予送审，合同总价优化至本条要求后再行送审。合同其它条款与本条相抵触的，以本条为准。

（4）、绿色施工安全防护措施项目费、安全责任险、环境保护税已包含在相应总价、单价或暂估价中，结算时按湘建价【2020】56 号、湘建价函【2023】49 号计取。

### 14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（2）种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为：  /   ；

(2)  3%  的工程款；

(3) 其他方式： / 。

#### 14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第（2）种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例 ： / ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第 14.6.1 项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；

##### (3) 其他预留方式:/。

关于质量保证金的补充约定： / 。

14.7 最终结清

#### 14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定：在缺陷责任期终止证书签发后三十日之内承包人向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料，一式四份。

#### 14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：收到结清申请单 1 个月内，且取得财政部门评审结论后一个月内发包人完成支付手续。

## 第 15 条 违约

### 15.1 发包人违约

#### 15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形按通用条款。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：无

（1） 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：工期相应顺延。

（2） 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：工程款支付最终以长沙市财政审批支付时间为准。

（3）发包人违反约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按国家相关法律法规执行。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按国家相关法律法规执行。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按国家相关法律法规执行。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按国家相关法律法规执行 。

### 15.2 承包人违约

#### 15.2.1 承包人违约的情形承包人违约的其他情形：

（1）承包人不得擅自变更工程的设计，如因擅自变更而影响成本的增加，造成损失由承包人承担，出现质量问题由承包人负责。

（2）由于承包人原因致使工程开工日期延迟、竣工日期延迟、中途停建或缓建、施工组织设计文件中关键线路工期控制时间超过 30 天的，发包人有权解除或终止合同，并实行先清退后结算的原则，同时由承包人承担相应的赔偿责任。

（3）本工程不得挂靠、转包，挂靠、转包将视同根本违约，发包人有权解除合同，并且履约保证金不予退还，承包人并应承担发包人一切损失。

（4）承包人不履行合同的，履约保证金不予退还，承包人并应承担发包人一切损失。

（5）合同解除或终止后，已经订货的材料、设备由订货方负责处理，费用自负。承包人将机械设备和人员撤出施工场地的费用由承包人负责。

#### 15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是：7 天。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）项目设计成果资料及文件出现的遗漏或者错误负责修改或者补充。由于项目设计成果错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应当免收直接受损失部分的设计费，同时向发包人支付赔偿金。由此造成工程费用增加的，承包人自行负责所有费用，不得向发包人提出任何索赔。

（2）承包人完成的施工图设计文件的内容和深度应符合和达到国家及湖南省、长沙市相关规定并通过各职能部门的审查。发包人依据承包人提供的设计成果资料办理有关许可、批准或备案、验收及评审等手续，因成果不合格造成许可、批准或备案、验收及评审等手续不能通过，每出现一次，视情况向发包人支付违约金为人民币 30000.0 元整（非承包人原因造成除外）。

（3）按湘政办发〔2019〕13号文件，因设计深度不够或设计缺陷造成项目建设发生重大变更，以及成果中出现漏项、缺项等，将有关设计服务作为严重违约责任，并无须支付该阶段设计费且需赔偿发包人相应的产生的费用。发包人、代建单位可视情节对承包人处违约金 5000-10000 元/次。由此造成工程费用增加的，承包人自行负责所有费用，不得向发包人提出任何索赔。

（4）如果因项目设计成果文件原因导致发包人项目进度延误，由承包人承担相应当的费用及工期延误违约责任。由于设计单位自身原因（包括但不限于没有按时递交设计成果文件或递交设计成果文件未能通过相关部门的审查等），延误了按照合同约定的设计成果文件及资料的交付时间，每延误一天，应当减收该项目应收设计费的千分之二。延误 15 天以上构成违约，发包人有权单方终止合同，且支付本合同该阶段设计费总额 30% 的违约金。

（5）承包人不得因对承包人的处罚及违约赔偿而影响其他未完成工作。

（6）承包人因单价过低原因擅自停工的，发包人有权要求承包人在停工之日起五日内退场，并承担由此给发包人造成的一切损失，已施工部分的结算方式为：根据三方核实的工程量和承包人投标时清单报价单价的 70% 计算。

（7）在施工过程中，如果承包人现场安全文明施工达不到文明城市的标准，发包人有权拒绝解控安全文明施工措施费。

（8）发包人按施工进度计划分阶段检查，发现承包人明显不能按期完成，或无能力采取补救措施的，发包人有权将该工程指令分包或另择其他单位施工，其发生的一切费用由承包人承担。

（9）若承包人在施工过程中，项目部无法胜任主要工程项目，严重违背承包合同（包括招标文件、补充招标文件、投标书、投标澄清回复、中标通知书等）的主要条款，则发包人有权终止合同。

（10）在工程建设过程中，承包人使用违规、假冒伪劣产品或以次充好的不合格材料或工程设备，发包人将责成承包人退货，已施工部分返工重做，由此给发包人造成的经济损失全部由承包人承担，同时，上述情况每出现一次，承包人都应向发包人支付实际所用材料价款10 倍的违约金。如拒绝退货或返工重做的；每次按合同总价款的 0.1%向发包人支付违约金，不合格工程不予计价，不合格工程的清除费用由承包人承担。

（12）因承包人原因，工程质量达不到约定的质量标准，一经发现，承包人须无条件返工，直到达到合同约定条件。返工后达不到约定的承诺质量等级条件的，

承包人须承担由此给发包人造成的直接经济损失，并须向发包人支付扣除分包项目费用后合同总价款的 1%的违约金。

（13）若工程建设过程中因承包人原因发生重大安全伤亡事故，承包人须赔偿由此给发包人造成的经济损失。

（14）承包人应于工程初验合格之日起30天内，向监理人提交完整的竣工结算文件，若承包人未按期提供竣工结算报告及完整的结算资料，每拖延一天承担违约金 1 万元。

（15）因承包人原因，承包人未按发包人要求在规定期限内上交竣工资料、移交建设项目档案，每延迟一天承担违约金 1 万元，发包人同时保留采取其他措施的权力。

（16）承包人保证在办理竣工结算时，报价全面真实。对报审金额超出审定金额 10%以上时，承包人承担相应审核费用。

（17）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人除可通知承包人立即解除合同外，还可要求承包人：按合同总价款的 15%向发包人支付违约金。

（18）承包人项目负责人、项目技术负责人必须参加每周工地例会，因故不能参加的应提前 24 小时向发包人提出书面申请并在获得发包人书面批准后方可缺席，否则承包人向发包人支付违约金 1000 元/人/次。项目负责人每月至少 22 天以上在本项目工地现场出勤。如离开工地，应向发包人代表请假并经书面批准，否则承包人向发包人支付违约金1000 元/ 人 / 次，如一个月内项目负责人、项目技术负责人未经发包人批准累计离开工地 3 人次，承包人向发包人支付违约金10000元。

（19）承包人其他关键岗位管理人员未经发包人代表和总监理工程师同意不到岗或擅自离开工地的，承包人承担违约责任，按承包人项目负责人或关键岗位管理人员不到岗或擅自离开工地的天数，承包人向发包人支付违约金人民币 500 元/ 天/人。如一个月内超过三次的，则以后承包人应向发包人支付违约金人民币 5000 元/次。

（20）未经监理人批准，私自将合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；每撤离一台设备或每撤离一批次材料，应向发包人支付 2万元违约金。

（21）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人除可通知承包人立即解除合同外，还可要求承包人：按合同总价款的 15%向发包人支付违约金。合同解除后，承包人没有按合同约定的时间撤出设备和人员，每迟延一天应按合同总价款的万分之二向发包人承担违约责任；

（22）承包人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人，按合同总价款的 15%向发包人支付违约金。

（23）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；按发包人委托第三方修补发生的实际修补费用的两倍向发包人支付违约金。

（24）承包人不按本合同约定的时间送审符合要求的施工组织设计的，每逾期一天，承包人应向发包人支付人民币 1000 元违约金。承包人不按本合同约定的时间和要求报送《周报》和《月报》，每逾期一天，承包人应向发包人支付人民币500元违约金。

（25）关键工序施工完毕后未经监理人和发包人验收合格并签字就进行下道工序施工的，承包人承担违约责任，发包人有权暂停支付该部分进度款，直至发包人和监理人确认该部分工程合格为止，同时，承包人应向发包人支付违约金人民币5000元/次。

（26）发包人或监理人对承包人的违章现象提出整改要求，承包人不及时整改的，承包人承担违约责任，每逾期一天，承包人应向发包人支付违约金人民币1000 元。累计 3 次后，每逾期一天，承包人应向发包人支付违约金人民币 2000 元。

（27）因承包人原因造成工期延误对代建单位造成了损失，承包人应向代建单位的成本增加进行赔偿（赔偿标准：赔偿金额=本合同代建费总额÷本合同代建周期日历日×承包人导致的延期日历日），在承包人申请付款时扣除相应赔偿金额且直接支付给代建单位，否则代建单位有权直接向承包人的履约保函责任承担方索赔取得。

（28）如果发生民工及其他人员聚众阻拦施工、阻碍发包人和监理人员正常工作，或以暴力威胁甚至伤害发包人和监理人员等事件视同承包人违约，承包人除应向发包人支付违约金人民币 5000 元/次外，还应承担相应的赔偿责任及其它法律责任。依据以上条款承包人应承担的违约金，发包人可在承包人的工程款中直接扣除，不足部分由承包人支付，但发包人扣款前应向承包人发出扣款通知单或支付违约金通知单。

## 第 16 条 合同解除

### 16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的特别约定：实行先清退后结算的原则；履约保证金不予退还；承包人承担发包人一切损失。

### 16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：双方协商解决。

## 第 17 条 不可抗力

### 17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

（1）烈度 7 度以上的地震；

（2） 10 级以上持续一天的大风；

（3）持续降雨 48 小时且降雨量为 100mm 以上；

（4）对工程施工确有影响的重大疫情；

（5）其它因政府颁布的强制性规定而造成不能施工的情况。（以上均以国家相关政府部门公布的数据为准）。

### 17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的30天内完成款项的支付。

## 第 18 条 保险

### 18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：由承包人购买并承担相关费用。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定:由承包人购买并承担相关费用。

### 18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定:由承包人购买并承担相关费用。

### 18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：由承包人购买并承担相关费用 / 。

### 18.4 其他保险

关于其他保险的约定：符合国家有关规定和要求。

### 18.5 对各项保险的一般要求

#### 18.5.2 保险凭证

保险单的条件：符合国家有关规定和要求。

#### 18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款 。

## 第 20 条 争议解决

### 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否。

#### 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：/ 。

争议评审小组成 员的确定：/。

选定争议避免/评审组的期限：/ 。

评审机构：/ 。

其他事项的约定：/。

争议评审员报酬的承担人：/。

#### 20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：/。

#### 20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：/。

### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1） 向 /    仲裁委员会申请仲裁；

（2） 向 项目所在地人民法院起诉。

#### 专用合同条件附件

附件 1 ：发包人要求

附件 2 ：发包人供应材料设备一览表

附件 3 ：工程质量保修书

附件 4 ：主要建设工程文件目录

附件 5 ：承包人主要管理人员表

附件 6 ：价格指数权重表

附件 7 ：履约担保

附件 8 ：建筑施工安全管理协议书

附件9 ：工程建设项目廉政责任协议书

附件 1 《发包人要求》

一、工程建设规模

长郡双语实验中学位于长沙市岳麓区金星路以东，茶子山路以北，旭辉藏郡住宅小区以西，郡辉路以南。交通便利，地理位置优越。基地位于长郡双语实验中学校园内，原为一栋女生宿舍，现拆除新建一栋教学综合楼及地下室，并且在室外、屋顶布置活动场地，总投资额约 6886 万元。项目规划净用地面积为 76990.58 ㎡，校园总建筑面积 83493.33 ㎡，其中现状已建建筑面积为 70658.26 ㎡，计容建筑面积63310.88 ㎡，建筑总占地面积 16020.68 ㎡，建筑密20.92%，容积率 0.925；本次新建一栋教学综合楼，新建总建筑面12835.07 ㎡，其中地上建筑面积 9656.61 ㎡，地下建筑面积 3178.46 平方米， 占地面积 1915.25 ㎡，计容建筑面积 7872.08 ㎡。

二、工程建设范围

新建宿教学综合楼，地上 6 层，地下 1 层。负一层 4.2 米（主楼外 3.6 米），首层层高 4.1m，二～五层层高 3.9m，六层 3.7m，建筑消防总高度为 23.95m。

三、工程建设功能需求

负一层为地下车库、设备用房，一层为架空活动空间，二至五层功能主要为教室、教师办公室，六层为教研室、办公室，屋顶为活动场地，局部设置太阳能光伏系统等设施。项目所有建筑均为不超过 24 米的多层建筑，抗震设防烈度为 6 度，结构类型为框架结构，正常使用年限 50 年，建筑类别为多层公共建筑，建筑耐火等级为地上二级，地下一级。屋面防水等级为一级。

四、工程建设标准

设计要求的质量标准：施工图设计文件的内容和深度应符合和达到国家规定的要求。

设备要求的质量标准：符合国家及行业相关规定。

施工要求的质量标准：符合《工程施工质量验收规范要求》，工程质量标准为合格。

五、工程建设目标

在2025年7月10日前满足教学设备安装标准（且具备调试条件），在 2025年8月20日前完成项目整体消防验收，具备投入使用条件。

六、各专业相关要求清单：

（一）给排水专业：本项目给排水工程包括室内工程及室外工程两部分。室外工程为室外管网及附属构筑物，室内工程范围为单体内所有设计内容，同时包括管道出外墙一米，不含环网管工程。

另外明确以下几点：

1．公共卫生间给水立管采用不锈钢管；

2．公共卫生间排水立管均采用普通 UPVC 管；

3．公共管道阀门、用于总体调节和检修的设施部件，设置在一层地面以上 1m 左右的范围内；

4．二～六层冷水支管均设减压阀；

5．每层东西层卫生间均设置计量水表。

6．室外污水检查井采用钢筋混凝土检查井，室外雨水检查井采用钢筋检查井，室外给水阀门井及水表井均采用砖砌式。

7．原男生宿舍和食堂北向局部排水的室外污水管需进行改迁，改迁污水管布置在男生宿舍和新建教学楼之间，再从新建教学楼左侧排向科学馆北侧，后汇至食堂南侧主污水管内。新建教学楼北侧的废水就近排至改迁后的污水管内，公共卫生间的排水就近排至改迁后的污水管内。

8．新建教学楼北向新增雨水排水管，就近排至校区雨水管，南侧的屋面雨水就近排至原校区雨水管，室外雨水经海绵城市后溢流排放至雨水管。

9．消防给水（消火栓系统）从新建教学楼东侧原校区食堂地下室消防给水环网开 T 设置阀门井接入。

10.喷淋系统从原食堂地下室消防泵房内的报警阀后管道上开 T 接入。

11.生活给水从校区加压供水管网上接入。公共卫生间洗手盆下预留电源插座，预留热水宝安装。

12.消火栓系统和喷淋系统的起泵控制系统本次根据最新的规范要求进行改造。

13.成品不锈钢保温高位消防水箱设置在本栋屋面，并设置了消火栓系统稳压设备，水箱有效容积按 18 立方米设置。

14.原食堂消防水泵房和生活水泵房合用，本次需对其进行分隔及改造，以满足现行消防规范要求。

（二）电气专业：本项目电气工程包括室内工程及室外工程两部分。

1．室内工程即为新建建筑单体内所有电气工程。同时包括校区原配电房低压出线柜的改造（需根据新建建筑的进线重新设计相关的低压出线柜）。火灾自动报警设备主机也在本次设计范围内，不与原校区主机共用。

2．室外工程包括本期建设范围内的室外电缆手井、室外管线、电缆、原有室外电缆改造、室外照明等。详见电气专业总图图纸。

3．因本次新建建筑地下室利用食堂地下室作为出口，本次电气的设计范围也包含对原食堂地下室的消防改造。原地下室虽然设有消防应急照明及疏散指示系统，但是均不满足现行规范的要求。需要对原地下车库的整个应急照明及疏散指示系统进行更换。校区内有消控室，因此需要采用集中电源集中控制型系统。所有灯具需要更换为集中控制型灯具，并且需要增加配套的应急照明集中电源以及全套的布线系统。

（三）智能化专业：

1.本项目智能化工程与学校已有工程的分界面如下： 1）各系统的管理端设备均位于校园已有机房，本项目各系统（能耗监测系统除外）共用已有的管理端，不另行设置管理端。

2.本项目室内工程包括：各系统的室内部分，详见智能化专业单体图纸。

注：本部分需进行设计，施工仅进行管道预埋。

（四）暖通专业：

本工程包括防排烟、通风、空调系统。

1.扩建地下车库按防火分区设置独立的机械排风、机械送风或自然进风系统，排风量按换气次数（6 次／小时） 法和稀释浓度法两种方法计算，取两者较大值。车库内补风通过直接对外车道进行自然补风，补风量按排风量 80%计算。地下车库设置CO 监测装置，当 CO 浓度超过 30mg/m3 时报警并联锁开启机械排风系统。

2.电梯机房设置机械排风系统，按换气次数不小于 15 次/h 计算排风量，设备选择壁式轴流风机。

3.变配电间没有设置气体灭火，设机械排风系统，通风量按消除室内余热并保证机房温度不超过 40℃计算，送、排风机均采用管道轴流风机。变配电所按单冷分体空调进行预留设计，以供夏季通风散热不足时使用。

4.公共卫生间通风换气次数按 12 次/小时计算；其他无外窗的暗房间通风换气次数按不小于 6 次/小时。

5.考虑分体式空调机位，电气专业预留配电插座，给排水专业预留冷凝水接驳口，空调能耗等级不低于二级。因原食堂地下室与本次新建地下室连通，食堂地下室需进行相关改造，以满足现行消防规范要求。暖通具体内容如下：原地下室设有排烟系统，但不能满足现行规范要求，主要包括以下 2 点：（1）根据GB51251-2017 第 4.4.5 条排烟风机、补风风机需位于专用风机房内，原地下室排烟风机、补风风机均没有位于风机房内，现需增加排烟风机房、补风风机房。（2）根据 GB51251-2017 第 4.4.8 条，4.5.7 条，排烟风管、补风管需满足耐火极限要求。原排烟风管、补风管无防火包裹不能满足要求，现需增加防火包裹，以便满足耐火极限 0.5h 的要求。

（五）装配式专业：

1．本项目单体建筑的装配率应严格按照《湖南省绿色装配式建筑评价标准DBJ 43/T542-2022》标准进行计算，并按照以上装配率的要求进行施工图设计；

2．非承重围护墙不采用装配式墙体；

3．本项目设计阶段应用 BIM 技术，BIM 文件应通过施工图审查，需准备 XDB 审查文件及审查报告；

4．水平预制构件应该选用与湖南省装配式建筑标准化部品部件库中核心库构件相匹配的部品部件，至少达到 60%的比例。

七、BIM 设计要求

1、BIM 信息模型包括建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业，符合国家相关法

律法规及技术标准。

2、根据专业设计，进行冲突检测、三维管线综合等基本应用，完成对施工图设计的优化；针对某些会影响净高要求的重点部位，进行具体分析，优化机电系统排布和净空高度。

3、利用 BIM 模型三维特点协调各专业图纸，配合业主及相关合作方完成设计质量、阶段性检查，解决设计及施工存在的问题。

4、协助业主方、设计总包等完成施工图设计及施工图审查。

5、BIM 信息模型符合《湖南省 BIM 审查系统技术标准》《湖南省 BIM 审查系统模型交付标准》及《湖南省 BIM 审查系统数字化交付》

6、交付文件包括。rvt文件模型、各层平面图纸、立面图、剖面图，结构计算书，XDB 审查文件及审查报告。

八、附表

附表 1  装修标准一览表

| 称 | 号 | 材料及 做法 | 技术参数（规格、型号） | 参 考品牌 / 等级 | 使用部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面 |  | 活动场 地屋面（保 温屋面） | 橡胶地垫 |  | 屋顶活动 场地 |
|  |  | 不上人 平屋面（非 保温屋面） | 水泥砂浆屋面 |  | 连廊屋面 |
|  |  | 上人平 屋面（非保 温屋面） | 防滑地砖屋面 |  | 三层屋面 |

|  |  | 非上人 非保温 屋面 | 水泥砂浆屋面 |  | 风 井 顶 板 、 土 建 雨 篷、出屋面设 备管井顶板 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 墙面 |  | 岩棉装 饰一体板保 温外墙、仿 面砖外墙漆 无保温外墙 |  |  |  |
|  |  | 外墙漆 无保温外墙 |  |  |  |
|  |  | 面砖保 温装饰一体 板墙面、面 砖无保温墙 面 | 1200 高，与外立 面仿砖红色外墙漆色号 及分缝一致 |  | 开敞外廊 |
|  |  | 石材墙 面 | 灰色蘑菇石 |  | 柱础 |
| 立 面 |  | 仿砖红 色外墙漆或 一体板 | 砖红色，中国建筑 标 准 色 卡 6.9R 4/11.6(1085)，深灰色 真 石 漆 勾 缝 ， 缝 宽 8mm，上下排交错勾缝 尺寸 150X75 |  |  |
|  |  | 白色涂 料 / 白色铁 艺栏杆 | 米白色，中国建筑 标 准 色 卡 2.5B 9/1(1631) ，一层采用 水包砂真石漆，勾缝缝 宽 8mm |  |  |
|  |  | 灰色防 雨百叶 | 灰色，中国建筑标 准色卡 N4.5(1263) |  |  |
| ±0.00 以上部分 |  |  |  |  |  |
| 空开敞 | 面 / 楼 | 浅灰色 水磨石地面 | 面层均由 2 厚铜条 分格为 1.5mx1.5m 方 格，内掺固化剂并抛光 |  |  |

| 活 动 空 间 | 面 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 脚 或 墙 裙 | 白色面 砖 墙 裙 （ 1500 高） | 尺寸：300X600 |  |  |
|  | 面 | 白色外 墙涂料 | 完成面平陶瓷面砖 墙裙 |  |  |
|  |  | 砖红色 仿面砖外墙 漆 |  |  |  |
|  | 棚 | 原顶防 霉防水白色 水性无机涂 料 |  |  |  |
| 梯 间 | 面 / 楼 面 | 浅灰色 水磨石防滑 地砖地面 / 楼面 | 尺寸：600X600 |  |  |
|  | 脚 或 墙 裙 | 白色墙 砖 墙 裙 （ 1500 高） | 尺寸：300X600 |  |  |
|  | 面 | 白色水 性无机涂料 | 完成面平陶瓷面砖 墙裙 |  |  |
|  | 棚 | 原顶白 色水性无机 涂料 |  |  |  |
| 共走道 、 开 | 面 / 楼 面 | 浅灰色 水磨石防滑 地砖地面 / 楼面 | 尺寸：600X600 |  |  |
|  |  | 白色墙 | 尺寸：300X600 |  | 直饮水处 |

| 敞外廊 | 脚 或 墙 裙 | 砖 墙 裙 （ 1500 高） |  |  | 走道墙面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面 | 白色水 性无机涂料 | 完成面平陶瓷面砖 墙裙 |  | 直饮水处 走道墙面 |
|  |  | 砖红色 仿面砖外墙 漆（或装饰 一体板） |  |  |  |
|  | 棚 | 原顶白 色水性无机 涂料 |  |  |  |
| 管 井 | 面 | 预拌水 泥防水砂浆 地面/楼面 |  |  |  |
|  | 脚 或 墙 裙 | / |  |  |  |
|  | 墙 面 | 预拌水 泥砂浆内墙 |  |  |  |
|  | 棚 | / |  |  |  |
| 电 井 、 弱 电 井 | 面 / 楼 面 | 预拌水 泥砂浆地面 /楼面 |  |  |  |
|  | 脚或墙裙 | / |  |  |  |
|  |  | 预拌水 |  |  |  |

|  | 墙 面 | 泥砂浆内墙 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 棚 | / |  |  |  |
| 公 室 / 教 研 室 | 面 / 楼 面 | 浅灰色 水磨石防滑 地砖地面 / 楼面 | 尺寸：600X600 |  |  |
|  | 脚 或 墙 裙 | 白色墙 砖 墙 裙 （ 1500 高） | 尺寸：300X600 |  |  |
|  | 面 | 白色水 性无机涂料 | 完成面平陶瓷面砖 墙裙 |  |  |
|  | 棚 | 原顶白 色水性无机 涂料 |  |  |  |
| 准 教 室 、 机 动 教 室 、 专 用 教 室 、 清 洁 间 | 面 / 楼 面 | 浅灰色 水磨石防滑 地砖地面 / 楼面 | 尺寸：600X600 |  |  |
|  | 脚 或 墙 裙 | 白色墙 砖 墙 裙 （ 1500 高） | 尺寸：300X600 |  |  |
|  | 面 | 白色水 性无机涂料 | 完成面平陶瓷面砖 墙裙 |  |  |
|  | 棚 | 原顶白 色水性无机 涂料 |  |  |  |
|  |  | 灰色防 | 尺寸： 300X300， |  |  |

| 洗室 、 卫生间 | 面 / 楼 面 | 滑地砖防水 地面/楼面 | 应低于相邻无水房间 15mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面 | 浅灰色 墙砖 | 尺寸：300X600 |  |  |
|  | 棚 | 铝扣板 吊顶 | 尺寸： 300X600， 吊顶高度 2700 |  |  |
| 水处 | 面 / 楼 面 | 浅灰色 水磨石防滑 地砖地面 / 楼面 | 尺寸：600X600 |  |  |
|  | 脚 或 墙 裙 | 白色墙 砖 墙 裙 （ 1500 高） | 尺寸：300X600 |  |  |
|  | 面 | 白色水 性无机涂料 | 完成面平陶瓷面砖 墙裙 |  |  |
|  | 棚 | 原顶白 色水性无机 涂料 |  |  |  |
| 梯机房 | 面 / 楼 面 | 防水防 尘油漆楼面 |  |  |  |
|  | 脚 或 墙 裙 | 预拌砂 浆 踢 脚 （150 高） |  |  |  |
|  | 面 | 白色水 性无机涂料 |  |  |  |
|  | 棚 | 原顶白 色水性无机 |  |  |  |

|  |  | 涂料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 窗 |  | 钢制防 盗门 | 教室教研室、采用 钢质防盗门（带观察 窗），办公室采用钢质 防盗门，卫生间、工具 间采用木门，其他根据 设计不同防火要求区分 防 火 门 类 别 为 钢 质 （甲、乙、丙），铝合 金门型材截面壁厚外门 不应小于 2.2mm、内门 不应小于 2.0mm； 外窗采用隔热金属 型材断桥铝合金型材窗 24mm6 高透光双银 Low- E+12A+6 透明。窗型材 大于等于 90 系列，铝 合金型材壁厚外窗不应 小于 1.8mm、内窗不应 小于 1.4mm，无节能要 求房间采用普通铝合金 窗（6+12+6）。（窗带 限位器） |  |  |
|  |  | 铝合金 玻璃门 |  |  |  |
|  |  | 木制门 |  |  |  |
|  |  | 无障碍 门 |  |  |  |
|  |  | 钢质防 火门 |  |  |  |
|  |  | 窗 |  |  |  |
| 杆 |  | 楼梯栏 杆 | 镀锌方钢栏杆上覆 木扶手（加防滑措施） |  | 楼梯间 |
|  |  | 护窗栏 杆 | 方钢 |  | 低窗台 |
|  |  | 楼梯靠 墙扶手 | 木质扶手 |  | 楼梯间 |
|  |  | 通透式 栏杆 | 方钢 |  | 屋顶 |
| 他 |  |  | 1、首层架空非外 墙柱区域，设 1500 高 面砖墙裙，墙裙与上部 涂料墙面齐平，柱角外 贴 PVC 护角。 2、所有新装消防 栓箱底端需用木方装饰 |  |  |

|  |  |  | 包裹保护。 3、装配式叠合板 板缝采取密拼接缝方 式，初步设计已考虑费 用，不再单独计取。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表 2   电梯参数要求

| 基本规格 |  |
| --- | --- |
| 载重量 | 1350kg |
| 台数 | 1 |
| 速度 | 1.75 m/s |
| 电梯控制 |  |
| 驱动方 式 | 交流变频变压调速 |
| 电源要 求 | 动力电源：三相五线制，交流 380 伏 50 赫兹 照明电源：单相交流 220 伏 50 赫兹 |
| 制作标 准 | 符合国家标准 GB7588-2003 规范 |
| 控制方 式 | 单控 |
| 开门方 式 | 侧重对开门 |
| 层站门 | 7（-1F 至 6F） |
| 提升高 度 | 23.9m |
| 井道土建、轿厢、开门尺寸 |  |
| 井道大 小 | 2400mm×2400mm |
| 轿厢尺 寸 | 1500mm×2000mm |
| 轿厢高 度 （净 空） | ≥2550mm |
| 顶层高 度 | 4800mm |
| 机房高 度 | 3000mm |
| 门洞尺 | 1300mm×2200mm |

| 寸 |  |
| --- | --- |
| 开门尺 寸 | 1200mm×2100mm |
| 轿厢装潢 |  |
| 轿顶 | 304 发纹镜面不锈钢，LED 筒灯，特殊排列通风孔 |
| 轿厢地 板 | 钢板+大理石 |
| 轿厢操 纵箱 | 整体式操纵箱，发纹不锈钢 |
| 前轿 壁、门 楣、 轿门： | 304 发纹不锈钢（板厚≥1.2mm） |
| 三侧轿 壁 （后侧 +两侧 壁）： | 304 发纹不锈钢（板厚≥1.2mm） （后壁中间夹镜面不锈钢） |
| 扶手 | 无障碍梯含三侧扁扶手 |
| 轿厢地 坎 | 硬质铝合金 |
| 厅/层门装潢及呼梯 |  |
| 厅门地 坎： | 硬质铝合金 |
| 外呼 | 无底盒壁挂式，LED 段码显示（黑底白字）， 304 磨砂抗指纹不锈钢面板，圆形白光按钮（带盲文） |
| 厅门装 饰： | 全层 304 发纹不锈钢 |
| 门套装 饰： | 200 宽不锈钢门套 |
| 门保护 装置： | 光幕保护，光束数≥154 束 |
| 其他 | 1. 电梯轿厢内半球摄像机 1 台，电梯五方通话。电梯带可控制楼 层乘梯功能； 2. 电梯带空调。 |

备注： 1、本项目使用材料、设备原则上采用上述所列品牌或同档次及以上品牌当 期的最新系列或主流系列优质先进产品，在实际使用过程中如因特殊情况需 要更换品牌，经建设单位同意可以更换同档次及以上品牌； 2、本项目需使用上述未涉及材料、设备可按所属专业系统的类似材料品牌 要求，或采用行业国内一线品牌及以上品牌当期的最新系列或主流系列优质 先进产品；为安全设置齐全的电梯，选用的电梯产品具有如下安全装置：断 路器—电流负荷过大保护装置；门锁开关—阻止电梯运行时轿门被打开的装 置；外门锁—能打开厅门拯救因停电或非常事件被困的乘客；安全触板—关 门时如碰撞则再开门；缓冲器—如果轿厢或对重向下超限运行，缓冲器可以 减少冲击，并使轿厢或对重安全停止下滑；轿厢挡板—当轿厢停在层楼之 间，乘客试图出梯时，此板可防止乘客坠入井道；紧急出口—紧急情况时， 电梯维修人员从轿顶进入轿厢协助被困之乘客；紧急照明—停电时，紧急灯 自动开启至少 30 分钟；内线电话—乘客在停电或情况异常时，通过内线电 话与管理人员联系；称重装置—轿厢超载，蜂鸣器报警，门开启直至消除超 载；上限位开关—此开关防止轿厢超越最高层运行；最后上限位开关—若上 限开关失灵，此开关确保轿厢能停止运行；下限位开关—此开关防止轿厢超 越最低层运行；最后下限位开关—若下限开关失灵，此开关确保轿厢能停止 运行；安全钳—当轿厢运行超速时限速器。轿厢无人自动关灯技术。 无障碍电梯满足以下要求： 1）候梯厅净宽不小于 1.8m。 2）按钮高度 0.9～1.10m。 3）电梯门洞净宽度大于或等于 0.90m。 4）电梯门开启净宽度不小于 0.8m。 5）清晰显示轿厢上、下运行方向和层数位置，设有电梯抵达音响。 6）每层电梯口应安装楼层标志。电梯口应设提示盲道。 7）轿厢深度不小于 1.4m，宽度不小于 1.1m。 8）轿厢正面和侧面应设高 0.8～0.85m 的扶手。 9）轿厢侧面应设高 0.90～1.10m 带盲文的选层按钮。 10）轿厢正面高 0.90m 处至顶部应安装镜子。 11）轿厢里设置监控

附表 3  安装工程主要材料及设备标准一览表

| 类别 | 编号 | 名称 | 主要设备、材料及 技术参数 | 参 考 品 牌/等级 | 使用部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间 配置 | 1 | 蹲便器 | 成品瓷质蹲便器 |  |  |
|  | 2 | 小便器 | 成品瓷质便器 |  |  |
|  | 3 | 拖布池 | 成品瓷质拖布池 |  |  |
|  | 4 | 洗手盆 | 成品瓷质洗手盆 |  |  |
|  | 5 | 坐便器 | 成品瓷质坐便器 |  |  |
| 阳台、 盥洗室 配置 | 1 | 拖布池 | 成品瓷质拖布池 |  |  |
|  | 2 | 洗手盆 | 成品瓷质洗手盆 |  |  |
|  | 3 | 晾衣架 | 成品不锈钢 |  |  |
| 通风设 备 | 1 | 吸顶排气扇 | 带止回阀 |  | 卫生间 |
|  | 2 | 壁式风机 | 带防雨百叶 |  | 电梯机房 |
|  | 3 | 分体式空调 | 2P 节能空调 |  |  |
| 电气 |  |  |  |  |  |
| 智能化 | 1 | 穿线管 | PVC20/25/JDG20/2 5 |  | 布线位置 |
| 变配电 | 1 | 中间管材 | 矿物绝缘防火电缆 |  | 消防负荷 |
|  | 2 |  | 电缆桥架 |  | 桥 架 走 向：从配 电房至地 下室外墙 侧 |
|  | 3 |  | 低烟无卤阻燃交联 聚乙烯绝缘电力电 线电缆 |  | 非消防负 荷 |
| 动力 | 1 | 主要设备 | 动力控制箱 |  | 水泵或风 |

|  |  |  |  |  | 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 中间管材 | 低烟无卤阻燃耐火 电线电缆 |  | 非消防负 荷 |
|  | 3 |  | 金属桥架 |  | 进线配电 间至相关 水泵、风 机附近 |
| 照明 | 1 | 主要设备 | 照明配电箱 |  | 各区域 |
|  | 2 |  | 灯 |  | 公共区域 |
|  |  |  |  |  | 教室 |
|  | 3 |  | 插座 |  | 通用 |
|  |  |  |  |  | 教室 |
|  | 4 |  | 开关 |  | 通用 |
|  |  |  |  |  | 公共区域 |
|  |  |  |  |  | 无障碍卫 生间 |
|  | 5 |  | 应急照明 |  | 公共区域 |
|  | 6 | 中间管材 | 阻燃电线 |  | 非消防负 荷 |
|  | 7 |  | 耐火电线 |  | 消防负荷 |
|  | 8 |  | 热镀锌钢管 |  | 通用 |
|  | 9 |  | 聚氯乙烯硬质电线 管 |  | 通用 |
|  | 10 |  | 金属桥架 |  | 通用 |
| 防雷 | 1 | 主要设备 | 接地端子板 |  |  |
|  | 2 |  | 水平接地体 |  |  |
|  | 3 |  | 防雷引下线 |  |  |
| 火灾自 动报警 | 1 | 主要设备 | 系统主机 |  | 消控室 |
|  | 2 |  | 火灾自动报警模块 |  | 各区域 |
|  | 3 |  | 探测器、报警器 |  | 各区域 |
|  | 4 | 中间管材 | 阻燃电线 |  | 通用 |

|  |  | 5 |  |  | 耐火电线 |  |  |  | 通用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 |  |  | 热镀锌钢管 |  |  |  | 通用 |
|  |  | 7 |  |  | 金属槽盒 |  |  |  | 通用 |
| 给排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管材 | 1 |  | 生活冷水给水系 统 |  |  | 室外给水管：球墨 铸铁管 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 室内给水主管、干 管：S30408 不锈钢 管 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 室内支管：PPR 冷 水管 |  |  |  |
|  | 2 |  | 污废水系统 |  |  | 室内污水立管：普 通 UPVC 管 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 室内废水立管：普 通 UPVC 管 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 污废水横支管：普 通 UPVC 管 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 室内通气立管：普 通 UPVC 管 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 排出管：加厚 UPVC 管 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 室外埋地排水管： 玻璃钢夹砂管 |  |  |  |
|  | 4 |  | 雨水系统 |  |  | 室外：玻璃钢夹砂 管 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 室内：承压型 UPVC 管 |  |  |  |
|  | 5 |  | 冷凝水系统 |  |  | 抗紫外线 UPVC 管 |  |  |  |
|  | 6 |  | 消火栓系统 |  |  | 室外 ： 球磨铸铁 管，橡胶圈柔性接 口 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 室内：内外壁热镀 锌钢管 |  |  |  |
|  | 7 |  | 喷淋系统 |  |  | 室外 ： 球磨铸铁 |  |  |  |

|  |  |  | 管，橡胶圈柔性接 口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 室内：内外壁热镀 锌钢管 |  |  |
| 设 置 系统 | 1 | 生活冷水系统 |  |  |  |
|  | 2 | 污废水系统 |  |  |  |
|  | 3 | 雨水系统 |  |  |  |
|  | 4 | 冷凝水系统 |  |  |  |
|  | 5 | 消火栓系统 | 消火栓箱：薄型单 栓带消防软管卷盘 组合式消火栓箱， 不锈钢箱体 |  |  |

附表4 采用以下材料品牌或同档次及以上品牌:

| 序号 | 部位 | 名称 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目 | 开关插座 | TCL(罗格朗)、西蒙、西门子 |
| 2 | 本项目 | 电线电缆 | 衡阳金杯、江苏远东、浙江万马 |
| 3 | 本项目 | 护眼灯 | 智耐特、利达信、雷士 |
| 4 | 本项目 | 洁具 | 恒洁、箭牌、九牧 |
| 5 | 本项目 | 教室门防火门 | 盼盼、王力、步阳、春天 |
| 6 | 铝合金门窗 | 铝合金型材 | 振升、凤铝、亚铝 |
| 7 | 本项目排水系统 | 排水管道 | 联塑、顾地、中材 |
| 8 | 本项目内外墙漆 | 墙漆 | 华润、立邦、三棵树 |
| 9 | 本项目门、窗 | 五金件 | 顶固、坚朗、立兴杨氏、广东合和 |
| 10 | 本项目低压屏柜、配电箱 | 电气元器件 | 上海人民、正泰、德力西 |
| 11 | 室内普通照明 | 灯具 | 佛山照明、 TCL、雷士 |
| 12 | 本项目 | 电梯 | 上海三菱、广州日立、通力 |

附件 2 发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、设备 品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件 3 工程质量保修书

发包人（全称）：长沙市长郡双语实验中学

承包人（全称）：中建五局第三建设有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责 任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求  的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设 备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2  年；

5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；

7．其他项目保修期限约定如下：。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/  区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现 场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承 包合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章) ：                       承包人(公章) ：

地   址：                               地   址：

法定代表人(签字) ：                    法定代表人(签字) ：

委托代理人(签字) ：                    委托代理人(签字) ：

电   话：                                电   话：

传   真：                                传    真：

开户银行：                                开户银行：

账   号：                                 账   号：

邮政编码：                               邮政编码：

代建人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字） 时间：     年     月    日

附件 4 主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件 5 承包人主要管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 工程总承包 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 设计负责人 |  |  |  |  |
| 采购负责人 |  |  |  |  |
| 施工负责人 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |

| 质量管理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 环境管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件 6 价格指数权重表

| 序号 | 名称 |  | 变更权重 B |  | 基本价格指数 F0 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 代号 | 权重 | 代号 | 指数 |  |
|  | 变 值 部 分 |  | B1 |  | F01 |  |  |
|  |  |  | B2 |  | F02 |  |  |
|  |  |  | B3 |  | F03 |  |  |
|  |  |  | B4 |  | F04 |  |  |
| 定值部分权重 A |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件 7  履约担保

长沙市长郡双语实验中学 （发包人） ：

湖南格瑞工程建设集团有限公司（代建单位） ：

鉴于长沙市长郡双语实验中学（发包人） 、湖南格瑞工程建设集团有限公司 与中建五局第三建设有限公司（以下称“承包人 ”）于  2025  年  02  月   日就工程总承包及有关事项协商一致共同签订《建设工程总承包合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）               元(¥          )。

2. 本担保有效期的截止时间为承包合同约定的工程竣工验收合格之日后 180 日。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条 件支付（见索即付）。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由当事方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字） 地址：

邮政编码： 电话：

传真：

附件8  建筑施工安全管理协议书

发 包 人 ( 全 称 ) : 长沙市长郡双语实验中学

代建单位(全称): 湖南格瑞工程建设集团有限公司

承 包 人 ( 全 称 ) :   中建五局第三建设有限公司

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，明确双方的安全生产责 任，确保施工安全，在签订建筑工程合同的同时，签订本协议，合同各方必须严格执行。

1、合同各方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、企业安全生产主 管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关安全生产以及劳动保护法规、条例、规定。

2、合同各方都应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导， 各级专职和兼职的安全员；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

4、合同各方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安 全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保 护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

5、施工前，承包人应组织召开现场安全生产教育会议，并通知项 目单位委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全、防火等规章制 度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

6、施工期间，承包人项目经理前面负责本工程项目的有关安全、安全措施的落实以及防火工作等；定期进行项目安全检查等工作，共同预防事故发生。

7、承包人在施工期间必须严格执行和遵守项目单位的安全生产管 理的各类规定，接受项目单位的督促、检查和指导。项目单位有协助 承包人搞好安全生产管理以及督促定期检查的义务，对于查出隐患，

承包人必须限制整改。

8、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，合同各 方都应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。

9、承包人必须对施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具 等必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，并落实整改后方准施工。 一经施工，就表示承包人确认施工场所、作业环境、设施

设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。承包人对施工 过程中产生的后果自行负责。

10、现场使用的机械设备、脚手架等设备，在搭设、安装完毕提 交使用前，应按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经 验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由承包人负责。

11、特种作业必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训 考核管理办法》,持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操 作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机 械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

12、必须严格执行各项防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及 动用明火。消防器材不准挪作他用，不准任意玩意，损坏偷盗。动用 明火必须有三级动火审批手续，并制定防火监护人员，签发监护工作 交底书，落实监护措施。焊工必须持有效证件上岗作业，严禁无证操 作。生活设施内，严禁使用电炉，严禁使用碘钨灯照明取暖，烘烤衣服，不准私自拉接电线插座，不准躺在床上吸烟。电饭锅、电炒锅等 电热器具应到指定的专间集中使用。

13、应注意地下管线、障碍物及高低压架空线路的保护。如遇有 情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

14、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成 伤亡、火警、火灾、机械等其它事故(包括由乙方责任造成甲方人员、 他方人员、行人伤亡等),甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负 责事故上报，经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。

发包人：(公章)               承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：    法定代表人或其委托代理人：

（签字）							 	（签字）

电话：                       电话：

地址：                       地址：

邮政编码：                   邮政编码：

代建单位： ( 公 章 )

法定代表人或委托代理人：

(签字)

附件9:工程建设项目廉政责任协议书

发 包 人 ( 全 称 ) : 长沙市长郡双语实验中学

代建单位(全称): 湖南格瑞工程建设集团有限公司

承 包 人 ( 全 称 ) :   中建五局第三建设有限公司

根据中共中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》  以及有关工程建设、廉政建设的条规规定，为保证工程建设高效优质， 保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，合同各方一致认为签  订的承包合同约定条款的基础上，签订本协议以保证合作各方员工的  廉洁自律，保护国家和协议各方的合法权益。

第一条合同各方的责任

(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设  和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二)严格执行建设工程项目相关合同文件，自觉按合同办事。

(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则， 不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及 时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等 有关机关举报。

第二条发包人和代建单位的责任发包人(代建单位)和发包人(代建单位)的领导和从事该建设 工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规 定：

(一)不得向承包人索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物 品和好处费、感谢费等。

(二)不得在承包人处报销任何应由个人支付的费用。

(三)不得要求或接受承包人为其个人装修住房或为其配偶、子 女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不得参加有可能影响公正执行公务的承包人的宴请、健身

和娱乐等活动。

(五)不得向承包人介绍或推荐其配偶、子女及其他亲属参与乙 方同甲方、丙方建设项目有关的经济活动。

第三条承包人的责任

应与发包人和代建单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规 和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守 以下规定：

(一)不得以任何理由向发包人和代建单位工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二)不得以任何理由为发包人和代建单位工作人员报销应由其个人支付的费用。

(三)不得为发包人和代建单位工作人员装修住房或为其配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。(四)不得以任何理由邀请发包人和代建单位工作人员参加有可 能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条违约责任

(一)发包人和代建单位工作人员有违反本廉政协议第一、二条 责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政 纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

(二)承包人工作人员有违反本廉政协议第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予以下相应处理：承包人获取的不正当利益应返还发包人和代建单位；给发包人和代建单位造成损失的，承包人除支付违约金外还应全额赔偿发包人和代建单位的损失；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

1、承包人为发包人和代建单位工作人员及其家属报销应由个人支 付的开支费用或发放报酬，一经查实，承包人应按报销或发放报酬的 金额的5倍向甲方支付违约金；

2、发包人和代建单位人员索贿，承包人不向发包人和代建单位举 报且满足其要求的，或承包人为谋取不正当利益主动向发包人和代建 单位工作人员行贿的， 一经查实，承包人应按行贿的金额的5倍向甲 方支付违约金。

第五条本责任协议书作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。经签署后立即生效。

第六条本责任协议书的有效期为签署之日起至主合同结算完成、款项支付完毕后失效。

(此页以下无正文)

发 包 人 ： ( 公 章 )                   承 包 人 ： ( 公 章 ）

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

(签字)                                   (签字)

电话 ：                                  电话 ：

地址 ：                                  地址 ：

邮政编码 ：                              邮政编码 ：

代建单位 ： ( 公 章 )

法定代表人或委托代理人(签字）